|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом заседания Муниципального проектного комитета Озерского городского округа от 03.10.2023 № 2 |

ПАСПОРТ

Реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

 наименование регионального проекта

на территории Озерского городского округа

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 01.01.2023 – 31.12.2023 г. |
| Куратор проекта | Бахметьев Александр Александрович – заместитель главы Озерского городского округа  |
| Руководитель проекта |

|  |
| --- |
| Белякова Надежда Григорьевна – начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа  |

 |
| Администратор проекта | *-* |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель:  |
| № п/п | Наименование показателя | Период, год |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО  |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.1 | Проведение кадастровых работ по подготовке схемы на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства территории |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.2 | Обустройство площадок под ТКО |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров в количестве 72 шт. |  | 01.01-31.12 |  |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | областной бюджет | 0 | 3811,130 | 0 | 3811,130 |
| 1.3 | местный бюджет | 0 | 200,586 | 0 | 200,586 |

4. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
|  |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО  |
| 1.1 | Проведение кадастровых работ по подготовке схемы на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 1.2 | Обустройство площадок под ТКО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 1.3 | Приобретение контейнеров в количестве 72 шт. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УКСиБ |  | муниципальный |