## Патр.восп.
ПАСПОРТ
Реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
на территории Озерского городского округа
1. Основные положения
Срок начала и окончания |  | 01.01.2022 - 01.01.2024
Куратор проекта |  | Первый заместитель главы Озерского городского округа Ланге Олег Владимирович
Руководитель проекта |  | Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Администратор проекта
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель:
№ п/п | Наименование показателя | Период, год
|  | 2022 | 2023 | 2024
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятелньости советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)
1 | количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях | 5.25 | 0 | 0
2 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0 | 12 | 12
3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей)
|  | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план)
1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 974.36 | 3083.8 | 3083.8 | 7141.96
1.1 | федеральный бюджет | 935.385 | 2960.448 | 2960.448 | 6856.281
1.2 | областной бюджет | 38.975 | 123.352 | 123.352 | 285.679
1.3 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
4. План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристики результата | Урвовень контроля
|  | Начало | Окончание
1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2022 | 2024 | Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова | Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 10.01.2023 №10 "О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» | муниципальный