|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом заседания Муниципального  проектного комитета Озерского городского округа от 15.05.2023 № 1 |

ПАСПОРТ

Реализации регионального проекта «Социальная активность»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 01.01.2021 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципальной составляющей Национального проекта | Ланге Олег Владимирович – заместитель главы Озерского городского округа |
| Руководитель муниципальной составляющей Национального проекта | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа |
| Администратор муниципальной составляющей Национального проекта | Кибальник Юлия Константиновна – начальник отдела молодежной политики Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень контроля | Период, год | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Проект «Социальная активность». Мероприятие – Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | Администратор муниципальной составляющей | 2300 | 2400 | 2500 |
| 1.2 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности | Администратор муниципальной составляющей | 1200 | - | - |
| 1.3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | Администратор муниципальной составляющей | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1.4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга | Администратор муниципальной составляющей | 2300 | 2400 | 2500 |
| 1.5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | Администратор муниципальной составляющей | 700 | 750 | 800 |
| 1.6 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и посетивших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических средств | Администратор муниципальной составляющей | 1300 | 1350 | 1400 |
| 1.7 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств | Администратор муниципальной составляющей | 700 | 750 | 800 |
| 1.8 | Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | Администратор муниципальной составляющей | 500 | 550 | 600 |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | |
| 2022 | 2023 | 2024 | |  | |
| Проект «Социальная активность» | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | 399,000 | 297,000 | 297,000 | | 993,000 | |
| 1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | | - | |
| 1.2 | областной бюджет | 369,000 | 267,000 | 267,000 | | 903,000 | |
| 1.3 | местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 90,000 | |

5. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| Муниципальный проект «Социальная активность» | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный этап Всероссийской акции «Вахта памяти» | Май 2023 | Июнь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.2 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | Май 2023 | Декабрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.3 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ | Май 2023 | Июль 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.4 | Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | Июль 2023 | Ноябрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.5 | Организация и проведение молодежного образовательного форума | Сентябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца) | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.7 | Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов | Сентябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |
| 1.8 | Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде | Июнь 2023 | Декабрь 2023 | Степанова Светлана Валентиновна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа | Отчет о проведении мероприятия | Муниципальный проектный комитет |