**Концепция реализации проекта «Инклюзивная школа по развитию навыков soft skills «Без\_Границ»**

**Цель:**

Увеличение уровня конкурентоспособности молодежи с ОВЗ на территории города Челябинска, через создание единой среды для развития навыков soft skills.

**Задачи:**

1. Создание единой коммуникативной среды для общения молодежи с ОВЗ и без;
2. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
3. Информирование молодежи с ОВЗ о направлениях деятельности, в которых может реализовать себя и свой потенциал;
4. Повышение интереса к социальной жизни и проблемам Челябинской области у молодежи с ОВЗ;
5. Обучение участников навыкам социального проектирования и публичных защит;
6. Популяризация социального проектирования на территории региона;
7. Увеличение уровня конкурентоспособности у молодежи с ОВЗ.

В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия:

1. **Этап «Возможности».**

Период проведения: 22.02.2020

Предполагаемое количество участников: 100 человек

Данный этап направлен на знакомство участников проекта с деятельностью Молодежного ресурсного центра, на знакомство с добровольческими движениями нашей области, а также на формирование понятия «Возможности и личностный рост».

Участниками данного этапа являются молодые люди с ОВЗ, сотрудники организаций, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью, общественные и благотворительные объединения.

Программа этапа включает в себя:

* Презентацию возможностей для молодежи Челябинска (30 минут);
* Презентацию добровольческих объединений (30 минут);
* Презентация форумной кампании 2020 года (20 минут)
* Мастер – класс «Личностное развитие» (1 час 20 минут);
* Мастер-класс «Тайм-менеджмент» (1 час).

Результат: участники узнают о том, какие возможности существуют для их успешной реализации в обществе, получат толчок к саморазвитию и самообучению.

1. **Этап «Команда».**

Период проведения: 28.02.2020 – 07.03.2020

Предполагаемое количество участников: 50 человек

Данный этап направлен на знакомство участников проекта с работой в команде, а также развитию собственной мотивации к ведению активной социальной и гражданской позиций.

Участниками данного этапа являются молодые люди с ОВЗ, сотрудники организаций, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью, общественные и благотворительные объединения.

Программа этапа включает в себя:

* Мастер-класс «Работа в команде» (1 час 30 минут);
* Тренинг «Развитие лидерских качеств» (1 час 30 минут);
* Тренинг «Мотивация. Эмоциональное выгорание». (40 минут);
* Мастер-класс «Креативное мышление» (1 час 30 минут);
* Мастер-класс «Я – доброволец».

Результат: участники умеют работать в команде, обладают лидерскими качествами, замотивированы на дальнейшее развитие.

1. **Этап «Ораторское искусство».**

Период проведения: апрель .2020

Предполагаемое количество участников: 50 человек

Данный этап направлен на знакомство участников проекта с культурой публичных выступлений, преодоление барьера стеснительности.

Участниками данного этапа являются молодые люди с ОВЗ, сотрудники организаций, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью, общественные и благотворительные объединения.

Программа этапа включает в себя:

* Мастер-класс «Концентрация внимания. Ломаем свою неуверенность» (1 час 30 минут);
* Тренинг «Техника публичных выступлений» (2 часа).

Результат: участники обладают уверенностью в своих действиях, освоили азы публичных выступлений.

1. **Этап «Доброволец». Ситуационный квест «К волонтерству готов».**

Период проведения: 22.03.2020

Предполагаемое количество участников: 50 человек

Данный этап направлен подготовку участников проекта к волонтерской деятельности, ориентирование в сложных и конфликтных ситуациях.

Участниками данного этапа являются молодые люди с ОВЗ, сотрудники организаций, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью, общественные и благотворительные объединения.

Программа этапа включает в себя:

Ситуационный квест, состоящий из 4х станций.

Результат: участники способны ориентироваться в черезвычайных ситуаций в волонтерстве.

1. **Этап «Создаю возможности».**

Период проведения: 10.04.2020 – 30.04.2020

Предполагаемое количество участников: 50 человек

Данный этап направлен на знакомство участников проекта с темой участия в форумной кампании, грантовых конкурсах, социальным проектированием.

Участниками данного этапа являются молодые люди с ОВЗ, сотрудники организаций, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью, общественные и благотворительные объединения.

Программа этапа включает в себя:

* Мастер-класс «Социальное проектирование. Генерация идей» (1 час 30 минут);
* Тренинг «Публичная защита проекта. Критерии оценки» (1 час).

Результат: участники обладают знаниями необходимыми для создания социальных проектов.