## Отчет за 1 кв. 2016 г
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о
реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 1 квартал 2016 года
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, мероприятий программы, подпрограммы | Финансирование, утвержденное в программе на 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) | [5 empty] | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.)
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года
|  |  | Межбюд-жетные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (УО) | 8370.023 |  |  | 8370.023 |  | 227.394 |  |  | 227.394 |  | 2.717% | 227.244 |  |  | 227.244 |  | 2.715%
1.1 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 3971.511 |  |  | 3971.511 |  | 27.635 |  |  | 27.635 |  | 0.6958% | 27.635 |  |  | 27.635 |  | 0.6958%
1 | Предоставление субсидий на увеличение количества групп (создание дополнительных мест) в действующих детских садах за счет рационализации сети дошкольных образовательных учреждений, более полного использования проектной мощности зданий, реконструкции групповых помещений (приобретения оборудования, ремонт) | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по обеспечению выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (в т.ч составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы) | 3571.511 |  |  | 3571.511 |  | 27.635 |  |  | 27.635 |  | 0.7738% | 27.635 |  |  | 27.635 |  | 0.7738%
1.2 | Поддержка и развитие образовательных учреждений | 1550 |  |  | 1550 |  | 151 |  | 0 | 151 |  | 9.742% | 151 |  | 0 | 151 |  | 9.742%
1 | Предоставление субсидий на развитие городской образовательной информационной системы, интегрированной в областное образовательное пространство, аттестация компьютерного оборудования, Предоставление субсидий на оснащение (оборудование) пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, развитие предметных лабораторий | 1400 |  |  | 1400 |  | 151 |  |  | 151 |  | 10.79% | 151 |  |  | 151 |  | 10.79%
1.3 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 780.672 |  |  | 780.672 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | 195.672 |  |  | 195.672 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса «Педагог года» | 550 |  |  | 550 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Проведение конференции педагогических работников городского округа | 35 |  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.4 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 528.5 |  |  | 528.5 |  | 48.759 |  |  | 48.759 |  | 9.226% | 48.609 |  |  | 48.609 |  | 9.198%
1 | Предоставление субсидий на проведение образовательными учреждениями дополнительного образования муниципальных массовых мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, утвержденных приказами Управления образования | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на организацию участия обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования в региональных, межрегиональных всероссийских, международных массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей | 228.5 |  |  | 228.5 |  | 48.759 |  |  | 48.759 |  | 21.34% | 48.609 |  |  | 48.609 |  | 21.27%
1.5 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.6 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 1241 |  |  | 1241 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности (в т.ч составление проектно-сметной документации по реконструкции детских пришкольных площадок, мероприятия по противопожарной защищенности) | 1241 |  |  | 1241 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.7 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования | 238.34 |  |  | 238.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение мероприятий, направленных на осуществление мер по энергосбережению (установка оконных блоков из ПВХ) | 238.34 |  |  | 238.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (УО) | 7937.7 |  |  | 7937.7 |  | 1431.593 |  |  | 1431.593 |  | 18.04% | 1408.348 |  |  | 1408.348 |  | 17.74%
1 | Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на организацию школьного питания | 7937.7 |  |  | 7937.7 |  | 1431.593 |  |  | 1431.593 |  | 18.04% | 1408.348 |  |  | 1408.348 |  | 17.74%
3 | «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года (УО) | 23337.895 |  |  | 23337.895 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летних оздоровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных», отправку детей в трудовой лагерь «Приморский» | 14823.659 |  |  | 14823.659 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летнем оздоровительном лагере «МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина» | 4031 |  |  | 4031 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Предоставление субсидий на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | 1191.3 |  |  | 1191.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Предоставление субсидий на организацию временных рабочих мест для подростков и молодежи, в том числе для детей из группы риска (находящихся в трудной жизненной ситуации) | 2166.936 |  |  | 2166.936 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Предоставление субсидий на организацию летнего отдыха одаренных детей и подростков с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты РФ | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Предоставление субсидий на организацию экскурсий, походов, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов с детьми и подростками. Организация работы археологической, геологической и поисковой экспедиций | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Предоставление субсидий на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» в загородных лагерях | 675 |  |  | 675 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг. (УСЗН) | 12000 |  |  | 12000 |  | 2871.642 |  |  | 2871.642 |  | 23.93% | 2400.943 |  |  | 2400.943 |  | 20.01%
1 | Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям | 1000 |  |  | 1000 |  | 216 |  |  | 216 |  | 21.6% | 183 |  |  | 183 |  | 18.3%
2 | Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно | 400 |  |  | 400 |  | 183.84 |  |  | 183.84 |  | 45.96% | 183.52 |  |  | 183.52 |  | 45.88%
3 | Предоставление ежемесячного денежного содержания | 2562 |  |  | 2562 |  | 674.948 |  |  | 674.948 |  | 26.34% | 668.266 |  |  | 668.266 |  | 26.08%
4 | Выплата социального пособия на погребение | 61 |  |  | 61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Предоставление бесплатного горячего питания в организациях общественного питания | 2925 |  |  | 2925 |  | 770.615 |  |  | 770.615 |  | 26.35% | 418.36 |  |  | 418.36 |  | 14.3%
6 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования | 30 |  |  | 30 |  | 1.67 |  |  | 1.67 |  | 5.567% | 1.67 |  |  | 1.67 |  | 5.567%
7 | Компенсация стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 50 |  |  | 50 |  | 12.65 |  |  | 12.65 |  | 25.3% | 12.65 |  |  | 12.65 |  | 25.3%
8 | Предоставление субсидий на возмещение затрат общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями | 3132 |  |  | 3132 |  | 630.927 |  |  | 630.927 |  | 20.14% | 592.278 |  |  | 592.278 |  | 18.91%
9 | Прочие расходы (транспортные расходы, на проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и сувениров) | 340 |  |  | 340 |  | 71.825 |  |  | 71.825 |  | 21.13% | 66.825 |  |  | 66.825 |  | 19.65%
10 | Приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и «Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и комнаты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр» | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» | 1400 |  |  | 1400 |  | 309.167 |  |  | 309.167 |  | 22.08% | 274.374 |  |  | 274.374 |  | 19.6%
5 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ОРПиПР) | 485 |  |  | 485 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 485 |  |  | 485 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга | 135 |  |  | 135 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 - 2017 годы - всего, в т.ч. по подпрограммам: | 6471.311 | 0 | 515.511 | 5955.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
6.1 | Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" (УЖКХ) | 4018.311 | 0 | 515.511 | 3502.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья | 4018.311 | 0 | 515.511 | 3502.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования 2015 года | 515.511 | 0 | 515.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (УИО) | 2453 |  |  | 2453 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной стоимости собственникам | 2453 |  |  | 2453 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (УКСиБ) | 142987.475 |  |  | 142987.475 |  | 2358.502 |  |  | 2358.502 |  | 1.649% | 2358.502 |  |  | 2358.502 |  | 1.649%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 16706.475 |  |  | 16706.475 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Реконструкция здания под детский сад по ул. Музрукова, 26 «А», г. Озерск Челябинской области, в т. ч. ПИР | 8195.867 |  |  | 8195.867 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Строительство теплосети ДУ-400 мм по ул.Строительной в г. Озерске | 9150.624 |  |  | 9150.624 |  | 2358.502 |  |  | 2358.502 |  | 25.77% | 2358.502 |  |  | 2358.502 |  | 25.77%
3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Капитальный ремонт здания СК "Строитель" по ул.Кирова, 16 "А" в г. Озерске Челябинской области | 20645.603 |  |  | 20645.603 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Устройство отвода ливневых сточных вод с территории в районе старого кладбища по ул.Октябрьской в г. Озерске (ПИР, СМР) | 541.88 |  |  | 541.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 541.88 |  |  | 541.88 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР) | 3011.513 |  |  | 3011.513 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 3011.513 |  |  | 3011.513 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, (ПИР) | 584.573 |  |  | 584.573 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 584.573 |  |  | 584.573 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Строительство кабельной трассы 6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста ул.Челябинская, г. Озерск Челябинской области, (ПИР) | 1019.98 |  |  | 1019.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 1019.98 |  |  | 1019.98 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР) | 1271.47 |  |  | 1271.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 1271.47 |  |  | 1271.47 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Городское кладбище (2-я очередь) ул.Березовая, д.16,г.Озерск Челябинской области,( ПИР) | 277.059 |  |  | 277.059 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2015 года | 277.059 |  |  | 277.059 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт улицы Челябинская от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске Челябинской области | 22000 |  |  | 22000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12 | Ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш, в т. ч. ПИР | 3125.555 |  |  | 3125.555 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13 | Ремонт Метлинского шоссе, в том числе ПИР | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14 | Капитальный ремонт напорного коллектора Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерск Челябинской области | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15 | Завершение восстановления коллектора Ду 700 мм, по адресу: ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), в т. ч. ПИР | 4500 |  |  | 4500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16 | Ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области | 16874.445 |  |  | 16874.445 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
17 | Строительство ул.Береговая в 15 микрорайоне г. Озерска | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
18 | Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в г.Озерске Челябинской области, (ПИР) | 4894.898 |  |  | 4894.898 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
19 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина, мкр. Энергетик, поселок Новогорный | 9894.008 |  |  | 9894.008 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы | 389.2 |  |  | 389.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8.1 | Управление культуры | 195 |  |  | 195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Замена прямого и обратного трубопровода отопления на первом этаже в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» | 85.3 |  |  | 85.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Замена ламп накаливания на светодиодные в здании МБУ ДК «Синегорье» | 21.7 |  |  | 21.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Частичный ремонт системы отопления в здании МБОУ ДОД «ДМШ № 2» | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Замена окон на стеклопакеты в читальном зале МКУК «ЦБС» | 33 |  |  | 33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Замена водосчетчиков в здании МБОУ ДОД «ДШИ» | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 194.2 |  |  | 194.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Установка счетного устройства на газоснабжение мемориала «Вечный огонь» | 194.2 |  |  | 194.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
9 | «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы (УИО) | 600 |  |  | 600 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10 | «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014 - 2016 годы | 550 |  |  | 550 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10.1 | Управление культуры | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.1 | Отсыпка песком | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Пляж "Молодежный" (10877 кв.м.) | 135.67 |  |  | 135.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 43.98 |  |  | 43.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Пляж "Дальний" (23621кв.м.) | 165.08 |  |  | 165.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 73.39 |  |  | 73.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) | 145.59 |  |  | 145.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 53.89 |  |  | 53.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.2 | Исследования воды и песка | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Пляж по адресу ул.Набережная,21 (1251кв.м.) | 18.96 |  |  | 18.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 13.23 |  |  | 13.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 (6431кв.м.) | 10.07 |  |  | 10.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.34 |  |  | 4.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Пляж "Восточный" в пос. Метлино (1556 кв.м.) | 15.57 |  |  | 15.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.11 |  |  | 4.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 11.46 |  |  | 11.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Пляж "Южный" в пос. Новогорный (953 кв.м.) | 9.06 |  |  | 9.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 2.94 |  |  | 2.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | "Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УКСиБ) | 2002.596 |  |  | 2002.596 |  | 443.007 |  |  | 443.007 |  | 22.12% | 342.923 |  |  | 342.923 |  | 17.12%
1 | Поставка и транспортировка природного газа для Мемориального комплекса «Вечный огонь» | 2002.596 |  |  | 2002.596 |  | 443.007 |  |  | 443.007 |  | 22.12% | 342.923 |  |  | 342.923 |  | 17.12%
12 | «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12.1 | Администрация ОГО (Служба по делам молодежи) | 140 |  |  | 140 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций | 140 |  |  | 140 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12.2 | Управление образования | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи (МБУ ДО «ДТДиМ») | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Субсидия на организацию участия молодежи Озерского городского округа, творческих коллективов в мероприятиях областного и Российского уровня (МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина) | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12.3 | Управление культуры | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Субсидия на проведение городского праздника «День молодежи» (МБУ «КДЦ») | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Субсидия на проведение городского мероприятия «Фестиваль сельской молодежи» (МБУ ДК «Синегорье») | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Субсидия на проведение городского мероприятия «День студента» (МБУ «КДЦ») | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13 | «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы (ОКиМС) | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Повышение квалификации на краткосрочных курсах | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Повышение квалификации по программе 72 и более часов | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы | 1800 |  |  | 1800 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14.1 | Управление по делам ГО и ЧС | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Устройство противопожарных разрывов около поселка Бижеляк, железнодорожный разъезд, поселка Татыш, железнодорожная станция, деревни Селезни, поселка Метлино, поселка Новогорный | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Монтаж пожарной сигнализации и кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установленный на проходной МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 46 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Монтаж системы оповещения людей о пожаре МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 46 | 105 |  |  | 105 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Монтаж пожарной сигнализации Управление КС и Б администрации ОГО, улица Индустриальная, 3 | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14.3 | Управление образования | 1400 |  |  | 1400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС № 1 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Монтаж системы оповещения МБДОУ ДС № 8 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС№ 10 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС ЦРР № 15 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС № 26 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС№ 27 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Монтаж системы АПС с выводом на центральный пульт МБДОУ ДС № 43 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы (УКСиБ) | 6985 |  |  | 6985 |  | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 0.3319% | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 0.3319%
15.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 6835 |  |  | 6835 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.1 | Замена существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.2 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 24 по ул. Лермонтова, 19 (устройство пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 27 по ул. Горная, 10 (устройство светофоров типа Т.7) | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.4 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБСКОУ СКОШ № 29 по ул Музрукова, 34 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 600 |  |  | 600 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.5 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 30 по ул. Советская, 44 (устройство искусственных неровностей, светофоров типа Т.7) | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.6 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 32 по ул. Герцена, 13 в (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.7 | Обустройство пешеходного перехода районе МБСКОУ «Школа-интернат № 37» по ул. Музрукова, 32 в (устройство пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.8 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ «Лицей № 39» по ул. Уральская, 15 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.9 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 41 (начальные классы) по ул.8 Марта, 6 пос. Новогорный (устройство пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.10 | Обустройство пешеходного перехода в районе МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» по ул. Блюхера, 6 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) | 380 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.11 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Дзержинского, 53 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 700 |  |  | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.12 | Обустройство пешеходного перехода по пр. Карла Маркса, 8 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 450 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.13 | Обустройство пешеходного перехода по пр. Карла Маркса, 20 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 650 |  |  | 650 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.14 | Устройство регулируемого пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 22 по ул. Южная, 15 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 810 |  |  | 810 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.15 | Устройство регулируемого пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 25 по ул. Матросова, 12 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 340 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.16 | Устройство регулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул. Менделеева и ул. Свердлова в районе МБОУ СОШ № 32 (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.17 | Устройство регулируемого пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 35 по ул. Центральная пос. Метлино (устройство пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета) | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.18 | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета | 360 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 150 |  |  | 150 |  | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 15.46% | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 15.46%
1 | Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств | 150 |  |  | 150 |  | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 15.46% | 23.185 |  |  | 23.185 |  | 15.46%
16 | "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2015-2016 г.г. | 1715.917 |  |  | 1715.917 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 1673.766 |  |  | 1673.766 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | 1673.766 |  |  | 1673.766 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 42.151 |  |  | 42.151 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Устройство контейнерной площадки для сбора мусора по ул. Уральская,7 | 42.151 |  |  | 42.151 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
17 | "Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2016 года (Администрация ОГО (Отдел охраны окружающей среды)) | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
18 | «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы (УАиГ) | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
19 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2014 - 2016 годы (ГО и ЧС) | 343.7 |  |  | 343.7 |  | 29.307 |  |  | 29.307 |  | 8.527% | 20.974 |  |  | 20.974 |  | 6.102%
1 | Создание и поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения округа | 130 |  |  | 130 |  | 29.307 |  |  | 29.307 |  | 22.54% | 20.974 |  |  | 20.974 |  | 16.13%
2 | Приобретение и монтаж оборудования КСЭОН, создание линий и каналов связи | 213.7 |  |  | 213.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
20 | «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 77.6 |  |  | 77.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 38 |  |  | 38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ» | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
21 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (УФКиС) | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
22 | "Капитальный ремонт учреждений социальной сферы" Озерского городского округа на 2014 - 2016 годы (УЖКХ (МУ "Социальная сфера")) | 575.484 |  |  | 575.484 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Ремонт фасада здания ул. Уральская,3 | 201.194 |  |  | 201.194 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Ремонт фасада здания ул. ул. Мендлеева,10 | 374.29 |  |  | 374.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
23 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (УЖКХ) | 7115 |  |  | 7115 |  | 2590.013 |  |  | 2590.013 |  | 36.4% | 1742.518 |  |  | 1742.518 |  | 24.49%
1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного фонда | 7115 |  |  | 7115 |  | 2590.013 |  |  | 2590.013 |  | 36.4% | 1742.518 |  |  | 1742.518 |  | 24.49%
24 | "Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма" на территории Озерского городского округа (УК) | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Размещение в средствах массовой информации статей о мероприятиях, проводимых в рамках противодействия экстремизму (МКУК «ЦБС») | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление листовок, памяток по тематике противодействия экстремизму. (МКУК «ЦБС») | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
25 | "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа" (УК) | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Установка системы видеонаблюдения здания МБУК ОТДиК "Наш дом" | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
26 | «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (УФКиС) | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи по способам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
27 | «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Администрация ОГО (Служба по безопасности) | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Обеспечение деятельности добровольной народной дружины «Озерская» | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов) по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| ИТОГО: | 225178.901 | 0 | 515.511 | 224663.39 |  | 9974.643 | 0 | 0 | 9974.643 | 0 | 4.43% | 8524.637 | 0 | 0 | 8524.637 | 0 | 3.786%
| в том числе остатки финансирования 2015 года | 515.511 | 0 | 515.511 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| И.о. начальника Управления экономики | [13 empty] | Е.А. Каюрина
Согласовано:
| Начальник Управления по финансам | [12 empty] | Е.Б. Соловьева