

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  | № |  |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Озерском городском округе»**

В соответствии со [ст. 179](garantf1://12012604.179/) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](garantf1://19614106.1051/) администрации Озерского городского округа от \_\_.\_\_.2023 № \_\_\_\_\_ «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», постановлением администрации Озерского городского округа от 17.11.2023 № 3157 «О перечне муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2024 году» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///D:\Temp\pid-6628\Проект%20снижение%20рисков%202023-25.rtf#sub_1) «Развитие культуры в Озерском городском округе» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Озерского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_   |  | | --- | | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** | |  | | наименование муниципальной программы |   г. Озерск, Челябинская область  2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Паспорт муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** | | | | | | |  | | | | | |
|  | | наименование | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение качества жизни населения и обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, удовлетворение их потребностей в услугах сферы культуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа (далее - Управление) | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  муниципальной программы |  | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень направлений | 1. Направление 1  2. Направление 2  3. Направление 3  4. Направление 4  5. Направление 5 | | «Услуги учреждений культуры»  «Организация работы органов местного самоуправления»  «Работа с молодёжью»  «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»  «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия» | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | | | | | | Базовое значение показателя | | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | | 3-й год реализации |
| количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | | | | | | 70 | | 70 | | 70 | | | 70 |
| укомплектованность кадрами | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | | | | | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 |
| количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | | | | | | 11 | | 11 | | 11 | | | 11 |
| охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием | | | | | | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов | | | | | | 140 | | 140 | | 140 | | | 140 |
| удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры) | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 |
| Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе | | | | | | 350 | | 350 | | 350 | | | 350 |
| количество выставок | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 |
| количество лауреатов и дипломантов конкурсов | | | | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 |
| охват клубными формированиями жителей округа | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей | | | | | | 24 | | 24 | | 24 | | | 24 |
| количество новых постановок | | | | | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 |
| количество театрально-зрелищных мероприятий | | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | | 500 |
| число предметов, включенных в состав Музейного фонда | | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | | 500 |
| обновляемость фонда | | | | | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,4 |
| количество книговыдач | | | | | | 680000 | | 680000 | | 680000 | | | 680000 |
| охват населения округа библиотечным обслуживанием | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 |
| Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления культуры администрации | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры администрации | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 |
| Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры администрации | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | | | | | | 2400 | | 2500 | | 2600 | | | \* |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | | | | | | 1300 | | 1400 | | 1500 | | | \* |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга | | | | | | 2400 | | 2500 | | 2600 | | | \* |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность | | | | | | 750 | | 800 | | 850 | | | \* |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических средств | | | | | | 1350 | | 1400 | | 1450 | | | \* |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств | | | | | | 750 | | 800 | | 850 | | | \* |
| Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | | | | | | 550 | | 600 | | 650 | | | \* |
| Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года | | | | | | 105,3 | | 106,3 | | 107,3 | | | 108,3 |
| Доля приобретённых книг в общем фонде библиотеки | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов | | | | | | 0 | | 4 | | 0 | | | 0 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | | | Задача | | Показатели | | | | Срок реализации | | | Ответственный | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры». | | | Сохранение и развитие кадрового потенциала | | Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | | | | 2024-2026 | | | Управление культуры и молодежной политики | |
| Укомплектованность кадрами | | | |
| Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | | Количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | | | |
| Количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | | | |
| Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим | | Охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием | | | |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов | | | |
| Удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры) | | | |
| Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области | | | |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе | | | |
| Количество выставок | | | |
| Количество лауреатов и дипломантов конкурсов | | | |
| Охват клубными формированиями жителей округа | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей | | | |
| Количество театрально-зрелищных мероприятий | | | |
| Число предметов, включенных в состав Музейного фонда | | | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики администрации» | | | Сохранение и развитие кадрового потенциала | | Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления культуры администрации | | | | 2024-2026 | | | Управление культуры и молодежной политики | |
| Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий | | Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | | | |
| Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры администрации | | | |
| Материально-техническое обеспечение | | Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования | | | |
| Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры администрации | | | |
| 1.3. Комплекс проектных мероприятий «Молодёжь Озёрска» | | | Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | | | | 2024-2026 | | | Управление культуры и молодежной политики | |
| Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа; | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | | | |
|  | Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга | | | |
| Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества; | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность | | | |
| Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических средств | | | |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств | | | |
| Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | | | |
| 1.4 Комплекс проектных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой | | Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности | | | | 2024-2026 | | | Управление культуры и молодежной политики | |
| Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года | | | |
| Количество новых постановок | | | |
| Комплектование книжных фондов | | Доля приобретённых книг в общем фонде библиотеки | | | |
| Обновляемость фонда | | | |
| Количество книговыдач | | | |
| Охват населения округа библиотечным обслуживанием | | | |
| 1.5 Комплекс проектных мероприятий «Сохранение объектов историко-культурного наследия» | | | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа | | Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов | | | | 2024-2026 | | | Управление культуры и молодежной политики | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Источники | | | Всего | 1-й год реализации | | | 2-й год реализации | | | | 3-й год реализации | | |
| Федеральный бюджет | | | 4 072,400 | 2 225,300 | | | 1 847,100 | | | | - | | |
| Областной бюджет | | | 1 456,300 | 904,600 | | | 551,700 | | | | - | | |
| Бюджет округа | | | 1 444 059,739 | 483 127,332 | | | 480 023,165 | | | | 480 909,242 | | |
| Иные источники | | |  |  | | |  | | | |  | | |
| Всего по источникам | | | 1 449 588,439 | 486 257,232 | | | 482 421,965 | | | | 480 909,242 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Структура муниципальной программы** | |  | |
|  | | | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** | |  | |
|  | | | наименование | |  | |
| п/п | Задачи структурного элемента | | Срок реализации структурного элемента | | Исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. | Направление 1 «Услуги учреждений культуры» | | | | |
| Процессная часть | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры». | | | | |
|  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | | 2024-2026 | | Управление культуры и молодежной политики |
| Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим | |
| Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | |
| 2. | Направление 2 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | |
| Процессная часть | | | | | |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики администрации» | | | | |
|  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | | 2024-2026 | | Управление культуры и молодежной политики |
| Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий | |
| Материально-техническое обеспечение | |
| 3. | Направление 3 «Работа с молодёжью» | | | | |
| Проектная часть | | | | | |
| 1.3. | Комплекс проектных мероприятий «Молодёжь Озёрска» | | | | |
|  | Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи | | 2024-2026 | | Управление культуры и молодежной политики |
| Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа | |
| Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития | |
| Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества | |
| Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде | |
| 4. | Направление 4 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | |
| Проектная часть | | | | | |
| 1.4. | Комплекс проектных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | |
|  | Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой | | 2024-2026 | | Управление культуры и молодежной политики |
| Комплектование книжного фонда | |
| 5. | Направление 5 «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия» | | | | |
| Проектная часть | | | | | |
| 1.5. | Комплекс проектных мероприятий «Сохранение объектов историко-культурного наследия» | | | | |
|  | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа | | 2024-2026 | | Управление культуры и молодежной политики |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)** | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры»** | | |
| наименование комплекса процессных мероприятий | | |
|  | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** |  |
|  | наименование муниципальной программы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | «Услуги учреждений культуры» | | | | |
| Задачи структурного элемента | Сохранение и развитие кадрового потенциала  Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области  Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 70 | 70 | 70 | 70 |
| укомплектованность кадрами | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | 8 | 8 | 8 | 8 |
| количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | 11 | 11 | 11 | 11 |
| охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием | 14 | 14 | 14 | 14 |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов | 140 | 140 | 140 | 140 |
| удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе | 350 | 350 | 350 | 350 |
| количество выставок | 10 | 10 | 10 | 10 |
| количество лауреатов и дипломантов конкурсов | 200 | 200 | 200 | 200 |
| охват клубными формированиями жителей округа | 4 | 4 | 4 | 4 |
| удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей | 24 | 24 | 24 | 24 |
| количество театрально-зрелищных мероприятий | 500 | 500 | 500 | 500 |
| число предметов, включенных в состав Музейного фонда | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год финансирования | 2-й год финансирования | 3-й год финансирования |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 1 410 265,15 | 471 723,50 | 468 859,84 | 469 681,82 |
| Иные источники | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 1 410 265,15 | 471 723,50 | 468 859,84 | 469 681,82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)** | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики администрации»** | | |
| наименование комплекса процессных мероприятий | | |
|  | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** |  |
|  | наименование муниципальной программы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | |
| Задачи структурного элемента | Сохранение и развитие кадрового потенциала  Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий  Материально-техническое обеспечение | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления культуры администрации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры администрации | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры администрации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 24 957,117 | 8 319,039 | 8 319,039 | 8 319,039 |
| Иные источники | - |  |  |  |
| Всего по источникам | 24 957,117 | 8 319,039 | 8 319,039 | 8 319,039 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (проекта)**  **Комплекс проектных мероприятий «Молодежь Озерска»** | | |
| **«Социальная активность»** | | |
| наименование регионального проекта | | |
|  | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** |  |
|  | наименование муниципальной программы |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование нацпроекта (при наличии) | «Образование» | | | | |
| Связь с государственной программой Челябинской области (при наличии) | «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Челябинской области» | | | | |
| Направление | «Работа с молодёжью» | | | | |
| Задачи структурного элемента | Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи  Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа  Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития  Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества  Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность | 750 | 800 | 850 | 850 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических средств | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств | 750 | 800 | 850 | 850 |
| Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | 550 | 600 | 650 | 650 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 313,000 | 313,000 | - | - |
| Бюджет округа | 710,738 | 370,369 | 370,369 | 0 |
| Иные источники | - |  |  |  |
| Всего по источникам | 1 023,738 | 683,369 | 340,369 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (проекта)**  **Комплекс проектных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»** | | |
|  | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** |  |
|  | наименование муниципальной программы |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование нацпроекта (при наличии) | - | | | | |
| Связь с государственной программой Челябинской области (при наличии) | - | | | | |
| Направление | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | |
| Задачи структурного элемента | Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой  Комплектование книжного фонда | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года | 105,3 | 106,3 | 107,3 | 108,3 |
| Количество новых постановок | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля приобретённых книг в общем фонде библиотеки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обновляемость фонда | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Количество книговыдач | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 |
| Охват населения округа библиотечным обслуживанием | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 4 072,400 | 2 225,300 | 1 847,100 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 143,300 | 591,600 | 551,700 | 0,000 |
| Бюджет округа | 8 537,224 | 2 759,283 | 2 839,948 | 2 937,993 |
| Иные источники | - |  |  |  |
| Всего по источникам | 13 752,924 | 5 576,183 | 5 238,748 | 2 937,993 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (проекта)** | | |
| **Комплекс проектных мероприятий «Сохранение объектов историко-культурного наследия»** | | |
|  | **Развитие культуры в Озерском городском округе** |  |
|  | наименование муниципальной программы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование нацпроекта (при наличии) | - | | | | |
| Связь с государственной программой Челябинской области (при наличии) | - | | | | |
| Направление | «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия» | | | | |
| Задачи структурного элемента | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодежной политики | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| Иные источники | - |  |  |  |
| Всего по источникам | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы** | | | |
|  | | | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** | | | |
|  | | | наименование муниципальной программы | | | |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | Направление 1 «Услуги учреждений культуры» | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры» | | | | | | |
| 1.1.1 | Оплата труда работников учреждений культуры | | количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | Чел | 70 | 70 | 70 |
| укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Компенсация расходов на коммунальные услуги для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности | | количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | Чел | 8 | 8 | 8 |
| количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг | Чел | 11 | 11 | 11 |
| 1.1.3 | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг содержания движимого и недвижимого имущества и прочего | | охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием | % | 14 | 14 | 14 |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов | Ед | 140 | 140 | 140 |
| удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры) | % | 50 | 50 | 50 |
| количество выставок | Ед | 10 | 10 | 10 |
| количество лауреатов и дипломантов конкурсов | Чел | 200 | 200 | 200 |
| охват клубными формированиями жителей округа | % | 4 | 4 | 4 |
| удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей | % | 24 | 24 | 24 |
| количество театрально-зрелищных мероприятий | Ед | 500 | 500 | 500 |
| число предметов, включенных в состав Музейного фонда | ед | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4 | Организация и проведение фестиваля «Заман» | | Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области | Ед | 1 | 1 | 1 |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области | Ед | 2 | 2 | 2 |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе | чел | 350 | 350 | 350 |
| Направление 2 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | | | | |
| 2.1 | Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики администрации» | | | | | | |
| 2.1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | | Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления культуры администрации | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий | | Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры администрации | % | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.3 | Приобретение товаров, оплата работ и услуг | | Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры администрации | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Направление 3 «Работа с молодёжью» | | | | | | |
| 3.1 | Структурный элемент 3 Комплекс проектных мероприятий «Молодёжь Озёрска» | | | | | | |
| 3.1.1 | Муниципальный этап Всероссийской акции «Вахта памяти» | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | чел | 2400 | 2500 | 2600 |
| 3.1.2 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | |
| 3.1.3 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | |
| 3.1.4 | Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | чел | 1300 | 1400 | 1500 |
| 3.1.5 | Организация и проведение молодежного образовательного форума | |
| 3.1.6 | Организация и проведение общегородского молодежного мероприятия | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга | чел | 2400 | 2500 | 2600 |
| 3.1.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | |
| 3.1.8 | Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде | |
| 3.1.9 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде | |
| 3.1.10 | Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность | чел | 750 | 800 | 850 |
| 3.1.11 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца) | |
| 3.1.12 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических средств | Чел | 1350 | 1400 | 1450 |
| 3.1.13 | Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств | Чел | 750 | 800 | 850 |
| 3.1.14 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | | Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | ед | 550 | 600 | 650 |
|  | Направление 4 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | |
| 4.1 | Структурный элемент 4 Комплекс проектных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | |
| 4.1.1 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК "Наш дом") | | количество новых постановок | ед | 8 | 8 | 8 |
| 4.1.2 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ТК "Золотой петушок") | | Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года | % | 105,3 | 106,3 | 107,3 |
| 4.1.3 | Приобретение оборудования, инструментов и литературы для учреждений культуры и дополнительного образования детей | | Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.4 | Комплектование книжных фондов | | Доля приобретённых книг в общем фонде библиотеки | % | 1 | 1 | 1 |
| Обновляемость книжного фонда | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Охват населения округа библиотечным обслуживанием | % | 50 | 50 | 50 |
| Количество книговыдач | ед | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
|  | Направление 5 «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия» | | | | | | |
| 5.1 | Структурный элемент 5 Комплекс проектных мероприятий «Сохранение объектов историко-культурного наследия» | | | | | | |
| 5.1.1 | Ремонт паркета в фойе 2 этажа ДК "Маяк" МБУ "КДЦ" | | Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов | % | 4 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | |
|  | **Развитие культуры в Озёрском городском округе** | | |
|  | наименование муниципальной программы | | |
|  | по состоянию на | 01.01.2024 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | | | | Иные источники | | |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
|  | Направление 1 «Услуги учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оплата труда работников учреждений культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 1 321 765,245 | 440 588,415 | 440 588,415 | 440 588,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 321 765,245 | 440 588,415 | 440 588,415 | 440 588,415 | - | - | - |
| 1.1.2 | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг содержания движимого и недвижимого имущества и прочего | 86 021,507 | 30 345,380 | 27 445,925 | 28 230,202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 021,507 | 30 345,380 | 27 445,925 | 28 230,202 |  |  |  |
| 1.1.3 | Организация и проведение фестиваля "Заман" | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |
| 1.1.4 | Компенсация расходов на коммунальные услуги для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности | 2 178,400 | 689,700 | 725,500 | 763,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 178,400 | 689,700 | 725,500 | 763,200 |  |  |  |
| Направление 2 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики администрации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Управление культуры и молодёжной политики | 24 086,691 | 8 028,897 | 8 028,897 | 8 028,897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 086,691 | 8 028,897 | 8 028,897 | 8 028,897 | - | - | - |
| 2.1.2 | Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий | 552,573 | 184,191 | 184,191 | 184,191 |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,573 | 184,191 | 184,191 | 184,191 |  |  |  |
| 2.1.3 | Приобретение товаров, оплата работ и услуг | 317,853 | 105,951 | 105,951 | 105,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,853 | 105,951 | 105,951 | 105,951 |  |  |  |
| Направление 3 «Работа с молодёжью» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Структурный элемент 3 Комплекс проектных мероприятий «Молодёжь Озёрска» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Муниципальный этап Всероссийской акции «Вахта памяти» | Управление культуры и молодёжной политики | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 75,000 | 40,000 | 35,000 |  |  |  |  |  | 40,000 | 40,000 |  |  | 35,000 |  | 35,000 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Организация и проведение молодежного образовательного форума | 110,000 | 110,000 |  |  |  |  |  |  | 90,000 | 90,000 |  |  | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Организация и проведение общегородского молодежного мероприятия | 400,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | 45,000 | 45,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца) | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 90,000 | 90,000 |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде | 55,000 | 20,000 | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 | 20,000 | 35,000 |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | 40,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 98,000 | 68,000 | 30,000 |  |  |  |  |  | 38,000 | 38,000 |  |  | 60,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | 40,738 | 20,369 | 20,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,738 | 20,369 | 20,369 |  |  |  |  |
|  | Направление 4 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Структурный элемент 4 Комплекс проектных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК "Наш дом") | Управление культуры и молодёжной политики | 2 418,073 | 1 387,869 | 1 029,643 | 0,561 | 1 886,300 | 1 095,100 | 791,200 | 0,000 | 527,400 | 291,100 | 236,300 | 0,000 | 4,373 | 1,669 | 2,143 | 0,561 |  |  |  |
| 4.1.2 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ТК "Золотой петушок") | 1 940,838 | 1 000,465 | 940,373 | 0,000 | 1 513,400 | 789,800 | 723,600 | 0,000 | 426,200 | 210,000 | 216,200 | 0,000 | 1,238 | 0,665 | 0,573 | 0,000 |  |  |  |
| 4.1.3 | Приобретение оборудования, инструментов и литературы для учреждений культуры и дополнительного образования детей | 7 855,872 | 2 531,702 | 2 611,985 | 2 712,185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 855,872 | 2 531,702 | 2 611,985 | 2 712,185 |  |  |  |
| 4.1.4 | Комплектование книжного фонда | 1 538,141 | 656,147 | 656,747 | 225,247 | 672,700 | 340,400 | 332,300 | 0,000 | 189,700 | 90,500 | 99,200 | 0,000 | 675,741 | 225,247 | 225,247 | 225,247 |  |  |  |
|  | Направление 5 «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Структурный элемент 5 Комплекс проектных мероприятий «Сохранение объектов историко-культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Ремонт паркета в фойе 2 этажа ДК "Маяк" МБУ "КДЦ" | Управление культуры и молодёжной политики | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО4, в т.ч. |  | 1 449 588,439 | | | | 4 072,400 | | | | 1 456,300 | | | | 1 444 059,739 | | | | - | | |
|  | 1-й год реализации |  | 486 257,232 | | | | 2 225,300 | | | | 904,600 | | | | 483 127,332 | | | | - | | |
|  | 2-й год реализации |  | 482 421,965 | | | | 1 847,100 | | | | 551,700 | | | | 480, 023,165 | | | | - | | |
|  | 3-й год реализации |  | 480 909,242 | | | |  | | | |  | | | | 480 909,242 | | | | - | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На территории округа действует 12 учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации, расположенных в различных микрорайонах г. Озерска, а также в поселках Метлино и Новогорный.

В системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства округа функционируют детские школы (МБУДО «ДМШ № 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДШИ»), которые выполняют функции художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДШИ» получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программ (далее - ДПОП).

С 01 сентября 2021 года реализуется 9 предпрофессиональных программ: «Живопись», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Гитара».

Для реализации ДПОП предусмотрены федеральные государственные требования (далее -ФГТ), для выполнения которых необходимо развивать и укреплять, имеющуюся материально-техническую базу, и удерживать качественный состав преподавателей. ФГТ предоставления услуг по образованию в области искусства определяют необходимость регулярного пополнения и замены специального учебного оборудования, музыкальных инструментов, учебной мебели, оргтехники, звуковой аппаратуры.

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 2022 году составляло 1264 чел., охват дополнительным образованием в округе – 14,2%. Учитывая уменьшение количества детей, необходимо сохранить охват обучением на уровне 14 % от численности учащихся Озерского городского округа с 1 по 9 класс.

Учащиеся дополнительного образования в сфере культуры и искусства ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня. Растет качественный уровень подготовки, о чем свидетельствует увеличение количества лауреатов и дипломантов международных и региональных конкурсов, который необходимо поддерживать в 2023 - 2026 годах – не менее 200 человек ежегодно.

Осуществление мероприятий обеспечения качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры будет способствовать выявлению талантливых творческих детей и молодежи, обеспечению условий для их образования и развития их потенциала и согласно требованиям охраны жизни и здоровья, повышению качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования и дальнейшей профориентации учащихся.

Библиотеки выполняют социальные и коммуникационные функции, это базовый элемент культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Озерского городского округа, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые библиотеками, способствуют образованию, творческому и культурному развитию населения.

Библиотеки формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к отечественной и мировой культуре.

Обеспечение населения библиотечно-информационным обслуживанием на территории Озерского городского округа осуществляет 1 централизованная библиотечная система - МКУК «Централизованная библиотечная система». Она объединяет Центральную городскую библиотеку и сеть детских и школьных библиотек, 7 библиотек-филиалов, в том числе 2 поселковых, 27 пунктов выдачи книг.

В библиотечных системах округа функционируют 2 информационных центра с 2-мя компьютерными классами на 28 мест, в которых осуществляется бесплатный доступ в Интернет для пользователей библиотек. Выход в Интернет есть во всех обособленных подразделениях библиотек.

Охват библиотечным обслуживанием населения округа в 2022 году составлял 44,8%, в 2023-2026 годах необходимо сохранить охват библиотечным обслуживанием на уровне 50%.

Объем книговыдач планируется – 680 единиц ежегодно.

Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. В связи со снижением финансирования комплектования книжных фондов обновляемость фонда прогнозируется на уровне – 0,4% ежегодно.

Одна из основных функций библиотеки – оказание помощи в реализации образовательных и самообразовательных потребностей жителей. Финансирование мероприятий будет способствовать сохранению уровня информационного обслуживания населения округа.

Укомплектованность кадрового состава библиотек планируется сохранить на уровне 100 %.

Проведение культурно-досуговых мероприятий и занятий творческих коллективов, кружков осуществляют следующие культурно - досуговые учреждения:

- 2 учреждения клубного типа (МБУ «КДЦ», МБУ ДК «Синегорье»);

- МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»;

- МБУ Парк культуры и отдыха.

Культурно - досуговыми учреждениями в 2022 году на платной основе проведено 777 мероприятий.

Для увеличения количества посещений были использованы формы привлечения зрителей:

• проведение мероприятий совместно с общественными организациями;

• внедрение инновационных проектов с участием самобытных творческих коллективов России;

• проведение национальных концертов с участием татаро-башкирских коллективов.

На территории округа в 2022 году функционировало 140 клубных формирования с общим охватом населения порядка 4%.

По итогам 2022 года количество посещений культурно - досуговых учреждений составило – 164 701, в том числе на платной основе – 41 188 посещений или 17% от общего их количества.

В 2024 году и плановый период 2025 и 2026 годов культурно-досуговыми учреждениями планируется проведение ежегодно не менее 400 мероприятий на бесплатной основе. В том числе мероприятия, включенные в перечень основных мероприятий, утвержденных приказом Управления культуры администрации; социально-значимые мероприятия; мероприятия в рамках комплексного плана по экстремизму; мероприятий в рамках реализации послания Президента и др.

Количество посещений планируется сохранить на уровне не менее 140 тыс. ежегодно.

Количество участников клубных формирований в 2024-2026 годах предполагается не менее 3 тыс. человек ежегодно. Охват жителей округа клубными формированиями планируется сохранить на уровне 4%.

Задачу по приобщению жителей округа к театральному искусству осуществляют МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ ТК «Золотой петушок».

В 2022 году театрами было проведено всего 1025 мероприятий, которые посетили 64 246 зрителей, из них 147 мероприятий на выезде, которые посетило 8 418 зрителей, осуществлено 8 новых постановок.

В 2024-2026 годах планируется осуществлять театрально-зрелищных мероприятий не менее 500 единиц. Театры работают над обновлением репертуара, сохранением количества мероприятий

Театры активно работают над привлечением зрителя и расширением аудитории за счёт проведения курсов актёрского мастерства, закулисных мероприятий, читок пьес и других мероприятий (филармонических концертов, городских праздников), организации и проведения театральных фестивалей и конкурсов. Одним из наиболее успешных и значимых проектов является фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре», собирающий представителей театральных школ со всего Урала, и пользующийся огромным успехом у зрителей Озерского городского округа.

Результатом этой работы станет сохранение удельного веса населения, посещающего театрально-зрелищные учреждения (профессиональные театры) к численности жителей округа не менее 50%.

Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в округе не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театрами: реализации новых творческих проектов, активизации гастрольной деятельности, социально-бытовой поддержки театральных работников и укрепления материально-технической базы театров.

Современный музей – это тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации. Работа городского музея призвана повышать уровень патриотизма жителей Озёрского городского округа, способствует росту значимости территории Озёрского городского округа в истории Урала.

Научно-экспозиционная деятельность будет обеспечиваться организацией выставок, предоставленных Челябинским областным краеведческим музеем и госкорпорацией «Росатом», частными коллекциями. Выставки будут организованны на базе МКУ «Городской музей».

Планируется проведение ежегодно не менее 10 выставок. Число предметов, включенных в состав Музейного фонда ежегодно не менее 500 ед.

В 2024 - 2026 годы планируется участие специалистов музея в конференциях различного уровня с целью повышения уровня качества оказания услуг работниками музея.

Задачами Управления культуры и молодёжной политики администрации в соответствии с компетенцией, установленной правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, являются:

1) обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению следующих вопросов местного значения:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности фондов муниципальных библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;

- организация предоставления дополнительного образования детям, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального, городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального, городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) создание условий для деятельности музеев и экспонирования музейных предметов и коллекций;

3) создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;

4) обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, способностей и возможностей граждан;

5) создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и художественного образования населения, а также приобщения к творчеству и культурному развитию, занятию любительским искусством, ремеслами, поддержки творческих проектов;

6) обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры для жителей городского округа;

7) сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, учёт объектов культурного наследия;

8) обеспечение эффективной работы подведомственных муниципальных учреждений культуры в развитии различных видов культурной деятельности с учетом изменяющихся потребностей общества;

9) осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры на территории городского округа.

Решение этих задач обеспечивается оперативным и качественным исполнением обязанностей работниками Управления культуры и молодёжной политики администрации Озерского городского округа, что, в свою очередь, обеспечивает права работников на своевременные и в полном объеме выплаты по оплате труда, повышение профессионального уровня работников, создание условий труда, обеспечение каждого работника необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, своевременной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети «Интернет», возможностью работы в правовых системах.

Это ведет к необходимости обеспечения полноценного технического обслуживания и бесперебойной работы оборудования, состоящего на балансе Управления культуры и молодёжной политики администрации, а также обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию.

Молодежь - особая социально-демографическая группа населения в возрасте от 14 до 35 лет, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено социально-экономическим состоянием общества.

Необходимость работы с данной группой населения отмечается на всех уровнях власти.

Приоритеты и цели в сфере молодежной политики определены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Законом Челябинской области от 13.09.2006 № 45-ЗО «О молодежи» (с изменениями от 30.03.2021 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О молодежи»), Государственной программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2020 № 780-П).

Целью государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

В системе местного самоуправления работе с молодёжью уделяется особое внимание.

Согласно статистической информации в Озерском городском округе количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет:

2019 год - 24 222 человек;

2020 год - 24 023 человек;

2021 год - 24 252 человек.

Именно эта категория озерчан, занимающая более 27,2% в общей численности населения округа, в текущий момент определяет востребованность объектов образовательной и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры, а в ближайшей перспективе будет формировать предложение на рынке труда.

В настоящий момент в Озерском городском округе налажена инфраструктура поддержки молодежи: Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Озерского городского округа; волонтерские организации «СМИК», волонтерские корпуса при образовательных учреждениях, волонтеры из числа работающей молодежи ФГУП «ПО «Маяк» и др. Ежегодно ряды молодежи Озерска пополняются бойцами Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

В округе ежегодно растет число молодежи, активно вовлеченной в общественную жизнь. Среди молодых людей Озерска много талантливых ребят, достойно представляющих округ на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

Реализуемые направления работы в сфере молодежной политики актуальны и по сей день, однако существует ряд проблем, которые сложились в экономических и политических реалиях развития общества в целом. Данные проблемы требуют пристального внимания при реализации данной Программы, - именно на их решение направлен комплекс программных мероприятий:

1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодёжи.

2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озёрского городского округа

3. Реализация интеллектуального. Творческого и спортивного потенциала молодёжи в интересах общественного развития.

4. Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социальную, политическую и культурную жизнь общества.

5. Профилактика употребления наркотических средств в молодёжной среде.

Воспитание креативного и талантливого молодого поколения горожан должно стать решающим фактором развития Озерска. Для этого нужен соответствующий социальный климат, меры по эффективной всесторонней социализации молодых людей, раскрытие в них стремления к развитию, самостоятельности, ответственности, компетентности и профессионализму, коммуникативных и лидерских качеств, гражданственности и патриотизма, высоких нравственных и моральных стандартов.

Таким образом, создание условий для комфортной жизни молодежи в Озерском городском округе является важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления. Муниципальная программа - один из возможных инструментов поддержки молодых граждан, организации для них и вместе с ними культурного, образовательного, спортивного досуга.

В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года обозначены Стратегические приоритеты, которые имеют стратегические цели. Одна из них звучит так: «новая культурная среда: создание Культурной среды в регионе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений».

Для обеспечения данной цели в Озерском городском округе работает 12 учреждений культуры и искусства, которые способствуют духовному развитию и реализации культурных потребностей жителей округа, а также обеспечивают доступностью услуг в сфере культуры. Специфика города Озерска, его закрытость и отдаленность от областных центров обусловили развитие в нем разнообразных форм городской культуры, характеризующихся ориентацией на широкий круг культурных интересов жителей города.

Тем не менее, в учреждениях культуры и искусства сохраняется потребность в обновлении материально-технической базы.

Механизмом реализации приоритетного направления социальной сферы Челябинской области «Новая культурная среда» является реконструкция, ремонт и оснащение учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечающих современным требованиям эксплуатации.

Изменившиеся потребности населения в сфере культуры и искусства, необходимость повышения конкурентоспособности услуг требуют создания новых направлений деятельности и модернизации традиционных направлений, что невозможно без своевременного обновления материально-технической базы и укомплектования современным сценическим оборудованием.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в Озерском городском округе в части оснащения современным оборудованием и техникой требует системного подхода. Целесообразно решать поставленные задачи в рамках программы, обеспечивающей эффективное решение проблем в рассматриваемой области.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Учитывая необходимость комплексного подхода к финансированию сферы культуры, разработана муниципальная программа, обеспечивающая эффективное решение проблем за счет реализации мероприятий, скоординированных по ресурсам и срокам.

К основным рискам реализации программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основная цель Программы - повышение качества жизни населения и обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, удовлетворение их потребностей в услугах сферы культуры.

Основными задачами Программы являются:

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала.

2. Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках Челябинской области.

3. Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим.

4. Укрепление материально-технической базы.

5. Обновление библиотечного фонда.

6. Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий.

7. Материально-техническое обеспечение.

8. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодёжи.

9. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озёрского городского округа.

10. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодёжи в интересах общественного развития.

11. Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социальную, политическую и культурную жизнь общества.

12. Профилактика употребления наркотических средств в молодёжной среде.

13. Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой.

14. Комплектование книжных фондов.

15. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы рассчитана на 2024-2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

**4. Система мероприятий муниципальной программы**

Печень мероприятий структурных элементов представлен в Таблице 1. Программные мероприятия носят комплексный характер, средства для их реализации направляются на:

1) Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры;

2) Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики;

3) Молодёжь Озёрска;

4) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

5) Сохранение объектов историко-культурного наследия.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Источником финансирования программы является бюджет Озерского городского округа.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Управлению культуры администрации на исполнение расходных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Общий объем финансирования составляет 1 449 588,439 тыс. рублей, в том числе по годам и бюджетам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс. руб.) | Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) | Бюджет Озерского городского округа (тыс. руб.) | Всего |
| 2024 | 2 225,30 | 904,60 | 483 127,332 | 486 257,232 |
| 2025 | 1 847,10 | 551,70 | 480 023,165 | 482 421,965 |
| 2026 | - | - | 480 909,242 | 480 909,242 |
| Итого: | 4 072,400 | 1 456,300 | 1 444 059,739 | 1 449 588,439 |

**6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Программа реализуется Управлением культуры администрации, которое несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляется Управлением культуры и в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа.

Отчеты о выполнении Программы, согласованные с Управлением по финансам администрации округа (в части кассового исполнения), представляются Управлением культуры в Управление экономики администрации Озерского городского округа ежеквартально, но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с пояснительной запиской.

На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности может производиться корректировка объемов финансирования, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы.

**7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит:

- повысить качество, доступность и эффективность оказания услуг учреждениями культуры;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики;

- повысить уровень социальной активности молодёжи Озёрского городского округа, проявленности их жизненной позиции в жизни округа;

- повысить уровень материально-технической базы учреждений культуры;

- улучшить внешний облик и сохранность объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Озёрского городского округа.

**8. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Управлением культуры администрации осуществляется оценка результативности реализации Программы (далее - Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы тактических задач или отдельных мероприятий.

Оценка производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- социально-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов Программы с фактическими и плановыми затратами на их достижение.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.