## Отчет за 2017 г
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о
реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 2017 год
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, мероприятий программы, подпрограммы | Финансирование, утвержденное в программе на 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) | [5 empty] | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.)
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года
|  |  | Межбюд-жетные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (УО) | 23742.785 | 875.11 | 4762.39 | 18105.285 |  | 23696.1 | 875.11 | 4762.39 | 18058.6 |  | 99.8% | 23696.1 | 875.11 | 4762.39 | 18058.6 |  | 99.8%
1.1 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 100% | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 100%
1 | Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по обеспечению выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (в т.ч составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы) | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 100% | 7000.357 |  | 444.5 | 6555.857 |  | 100%
1.2 | Поддержка и развитие образовательных учреждений | 4285.01 |  | 1328.6 | 2956.41 |  | 4278.458 |  | 1328.6 | 2949.858 |  | 99.85% | 4278.458 |  | 1328.6 | 2949.858 |  | 99.85%
1 | Предоставление субсидий на развитие городской образовательной информационной системы, интегрированной в областное образовательное пространство (в т.ч. аттестация компьютерного оборудования) | 1676.41 |  | 0 | 1676.41 |  | 1669.958 |  | 0 | 1669.958 |  | 99.62% | 1669.958 |  | 0 | 1669.958 |  | 99.62%
2 | Предоставление субсидий на оснащение (приобретение оборудования или материальных запасов) для пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена | 2128.6 |  | 1328.6 | 800 |  | 2128.6 |  | 1328.6 | 800 |  | 100% | 2128.6 |  | 1328.6 | 800 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы образовательных учреждений (в т.ч. развитие предметных лабораторий) | 480 |  |  | 480 |  | 479.9 |  |  | 479.9 |  | 99.98% | 479.9 |  |  | 479.9 |  | 99.98%
1.3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений | 186.85 |  |  | 186.85 |  | 185.95 |  |  | 185.95 |  | 99.52% | 185.95 |  |  | 185.95 |  | 99.52%
1 | Предоставление субсидий на участие руководящих, педагогических и иных работников в семинарах по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим федеральным государственным образовательным стандартам основной общеобразовательной программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и в иных семинарах различной направленности | 186.85 |  |  | 186.85 |  | 185.95 |  |  | 185.95 |  | 99.52% | 185.95 |  |  | 185.95 |  | 99.52%
1.4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 634.779 |  |  | 634.779 |  | 628.724 |  |  | 628.724 |  | 99.05% | 628.724 |  |  | 628.724 |  | 99.05%
1 | Предоставление субсидий на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | 335.341 |  |  | 335.341 |  | 335.341 |  |  | 335.341 |  | 100% | 335.341 |  |  | 335.341 |  | 100%
2 | Предоставление субсидий на проведение всероссийского, регионального или муниципального конкурса "Педагог года", "Учитель года" | 199.998 |  |  | 199.998 |  | 199.998 |  |  | 199.998 |  | 100% | 199.998 |  |  | 199.998 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на организацию участия победителя областного конкурса профессионального мастерства «Психолог года» и сопровождающего лица во всероссийском конкурсе «Психолог года России-2017» | 88.44 |  |  | 88.44 |  | 82.385 |  |  | 82.385 |  | 93.15% | 82.385 |  |  | 82.385 |  | 93.15%
3 | Проведение конференций педагогических работников городского округа | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  | 100% | 11 |  |  | 11 |  | 100%
1.5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 516.624 |  |  | 516.624 |  | 486.623 |  |  | 486.623 |  | 94.19% | 486.623 |  |  | 486.623 |  | 94.19%
1 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса, поощрения обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования, «Ученик года» | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100% | 30 |  |  | 30 |  | 100%
2 | Предоставление субсидий на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, организация участия дошкольников, школьников, в региональном (областном), заключительном (всероссийском) этапах всероссийской олимпиады дошкольников и школьников по общеобразовательным предметам, организация участия школьников и сопровождающих лиц в региональных, межрегиональных, международных олимпиадах по общеобразовательным предметам | 285.599 |  |  | 285.599 |  | 285.598 |  |  | 285.598 |  | 100% | 285.598 |  |  | 285.598 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на проведение образовательными учреждениями муниципальных массовых мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической технической, военно-патриотической направленностей, утвержденных приказами Управления образования | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  | 100% | 9 |  |  | 9 |  | 100%
4 | Предоставление субсидий на организацию участия обучающихся и сопровождающих лиц образовательных учреждений в региональных, межрегиональных всероссийских, международных массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической технической, военно-патриотической направленностей | 132.025 |  |  | 132.025 |  | 132.025 |  |  | 132.025 |  | 100% | 132.025 |  |  | 132.025 |  | 100%
5 | Поощрение обучающихся значком отличия Управления образования, награждение грамотами обучающихся, участвовавших в олимпиадах (победитель, призер) | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100% | 30 |  |  | 30 |  | 100%
6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 100% | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 100%
1 | Привлечение детей из малообеспечен-ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 100% | 4324.2 |  | 2614.2 | 1710 |  | 100%
1.7 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 6694.965 | 875.11 | 375.09 | 5444.765 |  | 6692.413 | 875.11 | 375.09 | 5442.213 |  | 99.96% | 6692.413 | 875.11 | 375.09 | 5442.213 |  | 99.96%
1 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (проведение мероприятий по антитеррористической защищённости образовательных учреждений (в т.ч. установка видеонаблюдения)) | 591.2 |  |  | 591.2 |  | 588.649 |  |  | 588.649 |  | 99.57% | 588.649 |  |  | 588.649 |  | 99.57%
2 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (в т.ч. составление проектно-сметной документации по реконструкции детских пришкольных площадок, мероприятия по противопожарной защищенности) | 4653.565 |  |  | 4653.565 |  | 4653.564 |  |  | 4653.564 |  | 100% | 4653.564 |  |  | 4653.564 |  | 100%
3 | Предоставление субсидии на иные цели на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (ремонт спортзала) | 1450.2 | 875.11 | 375.09 | 200 |  | 1450.2 | 875.11 | 375.09 | 200 |  | 100% | 1450.2 | 875.11 | 375.09 | 200 |  | 100%
1.8 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования | 100 |  |  | 100 |  | 99.375 |  |  | 99.375 |  | 99.38% | 99.375 |  |  | 99.375 |  | 99.38%
1 | Приобретение компьютерного оборудования (АРМ) | 100 |  |  | 100 |  | 99.375 |  |  | 99.375 |  | 99.38% | 99.375 |  |  | 99.375 |  | 99.38%
2 | «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (УО) | 7775.27 |  | 571.79 | 7203.48 |  | 7311.641 |  | 571.79 | 6739.851 |  | 94.04% | 7311.641 |  | 571.79 | 6739.851 |  | 94.04%
1 | Предоставление субсидии на иные цели общеобразовательным организациям на организацию школьного питания | 7406.46 |  | 571.79 | 6834.67 |  | 6942.831 |  | 571.79 | 6371.041 |  | 93.74% | 6942.831 |  | 571.79 | 6371.041 |  | 93.74%
2 | Приобретение оборудования для столовых общеобразовательных организаций | 368.81 |  |  | 368.81 |  | 368.81 |  |  | 368.81 |  | 100% | 368.81 |  |  | 368.81 |  | 100%
3 | «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УО) | 23090.59 |  | 1572.85 | 21517.74 |  | 23090.079 |  | 1572.85 | 21517.229 |  | 100% | 23090.079 |  | 1572.85 | 21517.229 |  | 100%
1 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в летних оздоровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных» (в т.ч. отправка детей в трудовой лагерь «Приморский» | 17042.21 |  | 1185.85 | 15856.36 |  | 17042.209 |  | 1185.85 | 15856.359 |  | 100% | 17042.209 |  | 1185.85 | 15856.359 |  | 100%
2 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций | 1607.82 |  | 387 | 1220.82 |  | 1607.816 |  | 387 | 1220.816 |  | 100% | 1607.816 |  | 387 | 1220.816 |  | 100%
3 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию временных рабочих мест для подростков (в т.ч. детей находящихся в трудной жизненной ситуации) | 2531.978 |  |  | 2531.978 |  | 2531.472 |  |  | 2531.472 |  | 99.98% | 2531.472 |  |  | 2531.472 |  | 99.98%
4 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию летнего отдыха одаренных детей и подростков с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты Российской Федерации | 943 |  |  | 943 |  | 943 |  |  | 943 |  | 100% | 943 |  |  | 943 |  | 100%
5 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию походов, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов с детьми и подростками | 290.582 |  |  | 290.582 |  | 290.582 |  |  | 290.582 |  | 100% | 290.582 |  |  | 290.582 |  | 100%
6 | Предоставление субсидий на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» в загородных лагерях | 675 |  |  | 675 |  | 675 |  |  | 675 |  | 100% | 675 |  |  | 675 |  | 100%
4 | «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УСЗН) | 14079 |  |  | 14079 |  | 14079 |  |  | 14079 |  | 100% | 14079 |  |  | 14079 |  | 100%
1 | Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям | 677.8 |  |  | 677.8 |  | 677.8 |  |  | 677.8 |  | 100% | 677.8 |  |  | 677.8 |  | 100%
2 | Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно | 675 |  |  | 675 |  | 675 |  |  | 675 |  | 100% | 675 |  |  | 675 |  | 100%
3 | Предоставление ежемесячного денежного содержания | 2492.4 |  |  | 2492.4 |  | 2492.4 |  |  | 2492.4 |  | 100% | 2492.4 |  |  | 2492.4 |  | 100%
4 | Выплата социального пособия на погребение | 76.5 |  |  | 76.5 |  | 76.5 |  |  | 76.5 |  | 100% | 76.5 |  |  | 76.5 |  | 100%
5 | Предоставление бесплатного горячего питания в организациях общественного питания | 1936.531 |  |  | 1936.531 |  | 1936.531 |  |  | 1936.531 |  | 100% | 1936.531 |  |  | 1936.531 |  | 100%
6 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования | 1.38 |  |  | 1.38 |  | 1.38 |  |  | 1.38 |  | 100% | 1.38 |  |  | 1.38 |  | 100%
7 | Компенсация стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  | 100% | 45 |  |  | 45 |  | 100%
8 | Предоставление поддержки общественным некоммерческим организациям в форме субсидий | 3162 |  |  | 3162 |  | 3162 |  |  | 3162 |  | 100% | 3162 |  |  | 3162 |  | 100%
9 | Прочие расходы (транспортные расходы, на проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и сувениров) | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 100% | 300 |  |  | 300 |  | 100%
10 | Приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и «Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и комнаты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр» | 355.389 |  |  | 355.389 |  | 355.389 |  |  | 355.389 |  | 100% | 355.389 |  |  | 355.389 |  | 100%
11 | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» | 1778 |  |  | 1778 |  | 1778 |  |  | 1778 |  | 100% | 1778 |  |  | 1778 |  | 100%
12 | Обеспечение обслуживания и содержания маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, и проживающих на базе муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2579 |  |  | 2579 |  | 2579 |  |  | 2579 |  | 100% | 2579 |  |  | 2579 |  | 100%
5 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ОРПиПР) | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 100% | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 100%
5.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 100% | 3898 | 2389.1 | 1023.9 | 485 |  | 100%
1 | Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1565.9 | 882 | 298.9 | 385 |  | 1565.9 | 882 | 298.9 | 385 |  | 100% | 1565.9 | 882 | 298.9 | 385 |  | 100%
2 | Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1339.9 | 906.9 | 383 | 50 |  | 1339.9 | 906.9 | 383 | 50 |  | 100% | 1339.9 | 906.9 | 383 | 50 |  | 100%
3 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 992.2 | 600.2 | 342 | 50 |  | 992.2 | 600.2 | 342 | 50 |  | 100% | 992.2 | 600.2 | 342 | 50 |  | 100%
6 | «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - всего, в т.ч. по подпрограммам: | 8805.682 | 2637.445 | 2305.705 | 3862.532 |  | 8413.626 | 2637.445 | 2305.705 | 3470.476 |  | 95.55% | 8413.626 | 2637.445 | 2305.705 | 3470.476 |  | 95.55%
6.1 | Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" (УЖКХ) | 8445.95 | 2637.445 | 2305.705 | 3502.8 |  | 8053.894 | 2637.445 | 2305.705 | 3110.744 |  | 95.36% | 8053.894 | 2637.445 | 2305.705 | 3110.744 |  | 95.36%
1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья, | 8445.95 | 2637.445 | 2305.705 | 3502.8 |  | 8053.894 | 2637.445 | 2305.705 | 3110.744 |  | 95.36% | 8053.894 | 2637.445 | 2305.705 | 3110.744 |  | 95.36%
| в том числе дополнительная социальная выплата при рождении ребенка | 134.681 |  | 134.681 |  |  | 134.681 |  | 134.681 |  |  | 100% | 134.681 |  | 134.681 |  |  | 100%
6.2 | Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (УКСиБ) | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 100% | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 100%
1 | Снос ветхо-аварийного жилья | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 100% | 359.732 |  |  | 359.732 |  | 100%
7 | «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УКСиБ) | 231942.192 |  | 141097.2 | 90844.992 |  | 143767.346 |  | 57949.855 | 85817.491 |  | 61.98% | 142509.851 |  | 57949.855 | 84559.996 |  | 61.44%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 14163.492 |  |  | 14163.492 |  | 13101.875 |  |  | 13101.875 |  |  | 11851.246 |  |  | 11851.246
1 | Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино – пос. Большой Куяш, (ПИР) | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  | 100% | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  |  | 2415.49 |  |  | 2415.49
| Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино – пос. Большой Куяш | 72510 |  | 72500 | 10 |  | 38782.746 |  | 38772.746 | 10 |  | 53.49% | 38782.746 |  | 38772.746 | 10 |  | 53.49%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
2 | Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  | 100% | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  |  | 2612.711 |  |  | 2612.711
3 | Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, (ПИР) | 1228.885 |  |  | 1228.885 |  | 1221.885 |  |  | 1221.885 |  | 99.43% | 1221.885 |  |  | 1221.885 |  | 99.43%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 1228.885 |  |  | 1228.885 |  | 1221.885 |  |  | 1221.885 |  |  | 1221.885 |  |  | 1221.885
4 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчатова-ул. Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область, (ПИР) | 632.522 |  |  | 632.522 |  | 632.522 |  |  | 632.522 |  | 100% | 632.522 |  |  | 632.522 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 632.522 |  |  | 632.522 |  | 632.522 |  |  | 632.522 |  |  | 632.522 |  |  | 632.522
5 | Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск Челябинская область | 466.249 |  |  | 466.249 |  | 466.249 |  |  | 466.249 |  | 100% | 459.383 |  |  | 459.383 |  | 98.53%
6 | Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская область | 47402.208 |  |  | 47402.208 |  | 47402.208 |  |  | 47402.208 |  | 100% | 47402.208 |  |  | 47402.208 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 119 |  |  | 119 |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
7 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 100% | 5000 |  |  | 5000 |  | 100%
8 | Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области (ПИР) | 366.191 |  |  | 366.191 |  | 366.191 |  |  | 366.191 |  | 100% | 366.191 |  |  | 366.191 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 366.191 |  |  | 366.191 |  | 366.191 |  |  | 366.191 |  |  | 366.191 |  |  | 366.191
9 | Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области (ПИР) | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  | 100% | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  |  | 2824.526 |  |  | 2824.526
10 | Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская в городе Озерске), ПИР | 4962.211 |  |  | 4962.211 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 1044.617 |  |  | 1044.617 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области | 1578.518 |  |  | 1578.518 |  | 1578.518 |  |  | 1578.518 |  | 100% | 1578.518 |  |  | 1578.518 |  | 100%
12 | Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка "Новогорный", Озерского городского округа Челябинской обл. | 1250.629 |  |  | 1250.629 |  | 1250.629 |  |  | 1250.629 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 1250.629 |  |  | 1250.629 |  | 1250.629 |  |  | 1250.629 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК 25/18, г. Озерск, Челябинская обл. | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  | 100% | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  |  | 1638.921 |  |  | 1638.921
14 | Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г. Озерск, Челябинская область (ПИР) | 11910 |  | 11900 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа Челябинской области | 19247.475 |  | 19177.2 | 70.275 |  | 19247.384 |  | 19177.109 | 70.275 |  | 100% | 19247.384 |  | 19177.109 | 70.275 |  | 100%
| в том числе остатки финансирования по переходящим объектам с 2016 года | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
16 | Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, Челябинская область | 8341.019 |  |  | 8341.019 |  | 8341.019 |  |  | 8341.019 |  | 100% | 8341.019 |  |  | 8341.019 |  | 100%
17 | Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), г. Озерск, Челябинская область | 97.662 |  |  | 97.662 |  | 97.662 |  |  | 97.662 |  | 100% | 97.662 |  |  | 97.662 |  | 100%
18 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию коллекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области | 2360.45 |  |  | 2360.45 |  | 2360.45 |  |  | 2360.45 |  | 100% | 2360.45 |  |  | 2360.45 |  | 100%
19 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области | 2280.269 |  |  | 2280.269 |  | 2280.269 |  |  | 2280.269 |  | 100% | 2280.269 |  |  | 2280.269 |  | 100%
20 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция | 96.355 |  |  | 96.355 |  | 96.355 |  |  | 96.355 |  | 100% | 96.355 |  |  | 96.355 |  | 100%
21 | Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области | 5100 |  |  | 5100 |  | 5061.71 |  |  | 5061.71 |  | 99.25% | 5061.71 |  |  | 5061.71 |  | 99.25%
22 | Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области | 89.901 |  |  | 89.901 |  | 89.901 |  |  | 89.901 |  | 100% | 89.901 |  |  | 89.901 |  | 100%
23 | Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
24 | Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | 37520 |  | 37520 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы | 659.39 |  |  | 659.39 |  | 623.74 |  |  | 623.74 |  | 94.59% | 623.74 |  |  | 623.74 |  | 94.59%
8.1 | Управление культуры | 190.425 |  |  | 190.425 |  | 176.289 |  |  | 176.289 |  | 92.58% | 176.289 |  |  | 176.289 |  | 92.58%
1 | Установка насоса системы отопления в здании МКУК «ЦБС» | 76 |  |  | 76 |  | 76 |  |  | 76 |  | 100% | 76 |  |  | 76 |  | 100%
2 | Утепление потолков здания хоз. двора МБУ ПКиО | 71.3 |  |  | 71.3 |  | 57.164 |  |  | 57.164 |  | 80.17% | 57.164 |  |  | 57.164 |  | 80.17%
3 | Установка терморегуляторов на обогреватели в здании МБУ ПКиО | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  | 100% | 9 |  |  | 9 |  | 100%
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в здании МБУ «ЦКиДМ» | 8.125 |  |  | 8.125 |  | 8.125 |  |  | 8.125 |  | 100% | 8.125 |  |  | 8.125 |  | 100%
5 | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании МБУДО «ДШИ» | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | 100% | 26 |  |  | 26 |  | 100%
8.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 268.965 |  |  | 268.965 |  | 247.453 |  |  | 247.453 |  | 92% | 247.453 |  |  | 247.453 |  | 92%
1 | Установка счетного устройства на газоснабжение мемориала «Вечный огонь» | 268.965 |  |  | 268.965 |  | 247.453 |  |  | 247.453 |  | 92% | 247.453 |  |  | 247.453 |  | 92%
8.3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 200 |  |  | 200 |  | 199.998 |  |  | 199.998 |  | 100% | 199.998 |  |  | 199.998 |  | 100%
1 | Замена теплообменника в здании общежития по ул.Труда,3а п. Новогорный | 91.929 |  |  | 91.929 |  | 91.929 |  |  | 91.929 |  | 100% | 91.929 |  |  | 91.929 |  | 100%
2 | Разработка проектной документации на узел учета тепловой энергии в здании общежития по ул. Уральская, 4 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 100% | 15 |  |  | 15 |  | 100%
3 | Поверка оборудования узла учета тепла в здании общежития по ул. Уральская,7 | 39.06 |  |  | 39.06 |  | 39.06 |  |  | 39.06 |  | 100% | 39.06 |  |  | 39.06 |  | 100%
4 | Ремонт теплового узла в здании общежития по ул. Трудящихся, 39а | 30.607 |  |  | 30.607 |  | 30.605 |  |  | 30.605 |  | 99.99% | 30.605 |  |  | 30.605 |  | 99.99%
5 | Закладка оконных проемов по ул. Уральская, 7 | 23.404 |  |  | 23.404 |  | 23.404 |  |  | 23.404 |  | 100% | 23.404 |  |  | 23.404 |  | 100%
9 | «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УИО) | 200 |  |  | 200 |  | 195.637 |  |  | 195.637 |  | 97.82% | 195.637 |  |  | 195.637 |  | 97.82%
1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности | 200 |  |  | 200 |  | 195.637 |  |  | 195.637 |  | 97.82% | 195.637 |  |  | 195.637 |  | 97.82%
10 | «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 529.6 |  |  | 529.6 |  | 529.6 |  |  | 529.6 |  | 100% | 529.6 |  |  | 529.6 |  | 100%
10.1 | Управление культуры | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100% | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100%
1 | Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100% | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100%
1.1 | Отсыпка песком | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100% | 29.6 |  |  | 29.6 |  | 100%
10.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 100% | 500 |  |  | 500 |  | 100%
1 | Пляж "Молодежный" (10877 кв.м.) | 149.101 |  |  | 149.101 |  | 149.101 |  |  | 149.101 |  | 100% | 149.101 |  |  | 149.101 |  | 100%
1.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 52.492 |  |  | 52.492 |  | 52.492 |  |  | 52.492 |  | 100% | 52.492 |  |  | 52.492 |  | 100%
1.2 | Исследования воды и песка | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 100% | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 100%
1.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100% | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100%
1.4 | Содержание медицинского персонала | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 100% | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 100%
1.5 | Приобретение медицинских аптечек, мягкого инвентаря | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100% | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100%
2 | Пляж "Дальний" (23621кв.м.) | 144.303 |  |  | 144.303 |  | 144.303 |  |  | 144.303 |  | 100% | 144.303 |  |  | 144.303 |  | 100%
2.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 50.232 |  |  | 50.232 |  | 50.232 |  |  | 50.232 |  | 100% | 50.232 |  |  | 50.232 |  | 100%
2.2 | Исследования воды и песка | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 100% | 8.626 |  |  | 8.626 |  | 100%
2.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100% | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100%
2.4 | Содержание медицинского персонала | 42.948 |  |  | 42.948 |  | 42.948 |  |  | 42.948 |  | 100% | 42.948 |  |  | 42.948 |  | 100%
2.5 | Приобретение медицинских аптечек, мягкого инвентаря | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100% | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100%
3 | Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) | 144.489 |  |  | 144.489 |  | 144.489 |  |  | 144.489 |  | 100% | 144.489 |  |  | 144.489 |  | 100%
3.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 47.881 |  |  | 47.881 |  | 47.881 |  |  | 47.881 |  | 100% | 47.881 |  |  | 47.881 |  | 100%
3.2 | Исследования воды и песка | 8.625 |  |  | 8.625 |  | 8.625 |  |  | 8.625 |  | 100% | 8.625 |  |  | 8.625 |  | 100%
3.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100% | 41.947 |  |  | 41.947 |  | 100%
3.4 | Содержание медицинского персонала | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 100% | 45.486 |  |  | 45.486 |  | 100%
3.5 | Приобретение медицинских аптечек, мягкого инвентаря | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100% | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 100%
4 | Пляж по адресу ул.Набережная,21 (1251кв.м.) | 24.491 |  |  | 24.491 |  | 24.491 |  |  | 24.491 |  | 100% | 24.491 |  |  | 24.491 |  | 100%
4.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 13.051 |  |  | 13.051 |  | 13.051 |  |  | 13.051 |  | 100% | 13.051 |  |  | 13.051 |  | 100%
4.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 11.44 |  |  | 11.44 |  | 11.44 |  |  | 11.44 |  | 100% | 11.44 |  |  | 11.44 |  | 100%
5 | Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 (6431кв.м.) | 19.686 |  |  | 19.686 |  | 19.686 |  |  | 19.686 |  | 100% | 19.686 |  |  | 19.686 |  | 100%
5.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 13.966 |  |  | 13.966 |  | 13.966 |  |  | 13.966 |  | 100% | 13.966 |  |  | 13.966 |  | 100%
5.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.72 |  |  | 5.72 |  | 5.72 |  |  | 5.72 |  | 100% | 5.72 |  |  | 5.72 |  | 100%
6 | Пляж "Восточный" в пос. Метлино (1556 кв.м.) | 9.07 |  |  | 9.07 |  | 9.07 |  |  | 9.07 |  | 100% | 9.07 |  |  | 9.07 |  | 100%
6.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 2.95 |  |  | 2.95 |  | 2.95 |  |  | 2.95 |  | 100% | 2.95 |  |  | 2.95 |  | 100%
6.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 100% | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 100%
7 | Пляж "Южный" в пос. Новогорный (953 кв.м.) | 8.86 |  |  | 8.86 |  | 8.86 |  |  | 8.86 |  | 100% | 8.86 |  |  | 8.86 |  | 100%
7.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 2.74 |  |  | 2.74 |  | 2.74 |  |  | 2.74 |  | 100% | 2.74 |  |  | 2.74 |  | 100%
7.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 100% | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 100%
11 | "Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УКСиБ) | 2001.347 |  |  | 2001.347 |  | 1919.314 |  |  | 1919.314 |  | 95.9% | 1812.048 |  |  | 1812.048 |  | 90.54%
1 | Поставка и транспортировка природного газа для Мемориального комплекса «Вечный огонь» | 2001.347 |  |  | 2001.347 |  | 1919.314 |  |  | 1919.314 |  | 95.9% | 1812.048 |  |  | 1812.048 |  | 90.54%
12 | «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 363.995 |  | 340.53 | 23.465 |  | 273.771 |  | 250.306 | 23.465 |  | 75.21% | 273.771 |  | 250.306 | 23.465 |  | 75.21%
12.1 | Администрация Озерского городского округа | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 100% | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 100%
1 | Организация и проведегние молодёжных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 100% | 10.95 |  |  | 10.95 |  | 100%
12.2 | Управление культуры | 353.045 |  | 340.53 | 12.515 |  | 262.821 |  | 250.306 | 12.515 |  | 74.44% | 262.821 |  | 250.306 | 12.515 |  | 74.44%
1 | Организация и проведение форума "Перспектива" (МБУ "КДЦ") | 12.515 |  |  | 12.515 |  | 12.515 |  |  | 12.515 |  | 100% | 12.515 |  |  | 12.515 |  | 100%
2 | Организация и проведение регионального форума "Наш выбор" (МБУ "ЦКДиМ") | 250.53 |  | 250.53 |  |  | 192.108 |  | 192.108 |  |  | 76.68% | 192.108 |  | 192.108 |  |  | 76.68%
3 | Организация и проведение гоодского конкурса "Доброволец года" (МБУ "ЦКДиМ") | 90 |  | 90 |  |  | 58.198 |  | 58.198 |  |  | 64.66% | 58.198 |  | 58.198 |  |  | 64.66%
13 | «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (ОКиМС) | 94.626 |  |  | 94.626 |  | 94.626 |  |  | 94.626 |  | 100% | 94.626 |  |  | 94.626 |  | 100%
1 | Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации | 2.835 |  |  | 2.835 |  | 2.835 |  |  | 2.835 |  | 100% | 2.835 |  |  | 2.835 |  | 100%
2 | Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации 72 и более часовой программе | 91.791 |  |  | 91.791 |  | 91.791 |  |  | 91.791 |  | 100% | 91.791 |  |  | 91.791 |  | 100%
14 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 1589.66 |  |  | 1589.66 |  | 1588.343 |  |  | 1588.343 |  | 99.92% | 1588.343 |  |  | 1588.343 |  | 99.92%
14.1 | Управление по делам ГО и ЧС | 300 |  |  | 300 |  | 298.826 |  |  | 298.826 |  | 99.61% | 298.826 |  |  | 298.826 |  | 99.61%
1 | Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов | 63 |  |  | 63 |  | 62.965 |  |  | 62.965 |  | 99.94% | 62.965 |  |  | 62.965 |  | 99.94%
2 | Проектирование и оборудование системой обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС по ул. Архипова, 1а | 189.071 |  |  | 189.071 |  | 189.071 |  |  | 189.071 |  | 100% | 189.071 |  |  | 189.071 |  | 100%
3 | Приобретение лесных ранцевых огнетушителей | 37 |  |  | 37 |  | 36.99 |  |  | 36.99 |  | 99.97% | 36.99 |  |  | 36.99 |  | 99.97%
4 | Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа | 10.929 |  |  | 10.929 |  | 9.8 |  |  | 9.8 |  | 89.67% | 9.8 |  |  | 9.8 |  | 89.67%
14.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 300 |  |  | 300 |  | 299.862 |  |  | 299.862 |  | 99.95% | 299.862 |  |  | 299.862 |  | 99.95%
1 | Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МКУ «УКС ОГО» | 44.37 |  |  | 44.37 |  | 44.37 |  |  | 44.37 |  | 100% | 44.37 |  |  | 44.37 |  | 100%
2 | Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа», улица Октябрьская, 51 | 190.39 |  |  | 190.39 |  | 190.386 |  |  | 190.386 |  | 100% | 190.386 |  |  | 190.386 |  | 100%
3 | Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ «УКС Озерского городского округа» | 65.24 |  |  | 65.24 |  | 65.106 |  |  | 65.106 |  | 99.79% | 65.106 |  |  | 65.106 |  | 99.79%
14.3 | Управление культуры | 751.16 |  |  | 751.16 |  | 751.159 |  |  | 751.159 |  | 100% | 751.159 |  |  | 751.159 |  | 100%
1 | Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления) МБУ ОТДиК «Наш дом» | 150.025 |  |  | 150.025 |  | 150.025 |  |  | 150.025 |  | 100% | 150.025 |  |  | 150.025 |  | 100%
2 | Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой петушок» | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 100% | 70 |  |  | 70 |  | 100%
3 | Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК «ЦБС» | 81 |  |  | 81 |  | 81 |  |  | 81 |  | 100% | 81 |  |  | 81 |  | 100%
4 | Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» | 51.443 |  |  | 51.443 |  | 51.443 |  |  | 51.443 |  | 100% | 51.443 |  |  | 51.443 |  | 100%
5 | Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК «Синегорье» | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  | 100% | 9 |  |  | 9 |  | 100%
6 | Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ №1» | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 100% | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 100%
7 | Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при прекращении электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ №1» | 71.121 |  |  | 71.121 |  | 71.12 |  |  | 71.12 |  | 100% | 71.12 |  |  | 71.12 |  | 100%
8 | Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ №1» | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 100% | 15 |  |  | 15 |  | 100%
9 | Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ №1» | 73.929 |  |  | 73.929 |  | 73.929 |  |  | 73.929 |  | 100% | 73.929 |  |  | 73.929 |  | 100%
10 | Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ №1» | 39.742 |  |  | 39.742 |  | 39.742 |  |  | 39.742 |  | 100% | 39.742 |  |  | 39.742 |  | 100%
11 | Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал) МБУДО «ДШИ» | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 100% | 90 |  |  | 90 |  | 100%
14.4 | Управление социальной защиты населения | 238.5 |  |  | 238.5 |  | 238.496 |  |  | 238.496 |  | 100% | 238.496 |  |  | 238.496 |  | 100%
1 | Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН ул. Космонавтов, д. 20 | 225 |  |  | 225 |  | 224.996 |  |  | 224.996 |  | 100% | 224.996 |  |  | 224.996 |  | 100%
2 | Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН ул. Космонавтов, д.20 | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 100% | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 100%
15 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УКСиБ) | 8307.406 |  |  | 8307.406 |  | 8278.053 |  |  | 8278.053 |  | 99.65% | 8278.053 |  |  | 8278.053 |  | 99.65%
15.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 8157.406 |  |  | 8157.406 |  | 8128.053 |  |  | 8128.053 |  | 99.64% | 8128.053 |  |  | 8128.053 |  | 99.64%
1.1 | Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), в том числе ПИР | 7927.406 |  |  | 7927.406 |  | 7927.4 |  |  | 7927.4 |  | 100% | 7927.4 |  |  | 7927.4 |  | 100%
1.2 | Замена существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа | 230 |  |  | 230 |  | 200.653 |  |  | 200.653 |  | 87.24% | 200.653 |  |  | 200.653 |  | 87.24%
15.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 100% | 150 |  |  | 150 |  | 100%
1 | Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 100% | 150 |  |  | 150 |  | 100%
16 | "Благоустройство Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УКСиБ) | 1534.804 |  | 99.3 | 1435.504 |  | 1508.376 |  | 99.3 | 1409.076 |  | 98.28% | 1447.626 |  | 99.3 | 1348.326 |  | 94.32%
1 | Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа | 384 |  |  | 384 |  | 362.784 |  |  | 362.784 |  | 94.47% | 362.784 |  |  | 362.784 |  | 94.47%
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | 486.728 |  |  | 486.728 |  | 481.958 |  |  | 481.958 |  | 99.02% | 481.958 |  |  | 481.958 |  | 99.02%
3 | Отлов безнадзорных животных на территории Озерского городского округа | 664.076 |  | 99.3 | 564.776 |  | 663.634 |  | 99.3 | 564.334 |  | 99.93% | 602.884 |  | 99.3 | 503.584 |  | 90.79%
17 | "Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Администрация ОГО (Отдел охраны окружающей среды)) | 780 |  |  | 780 |  | 780 |  |  | 780 |  | 100% | 780 |  |  | 780 |  | 100%
1 | Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа | 680 |  |  | 680 |  | 680 |  |  | 680 |  | 100% | 680 |  |  | 680 |  | 100%
18 | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» (УАиГ) | 571.6 |  | 199 | 372.6 |  | 430.126 |  | 99.255 | 330.871 |  | 75.25% | 430.126 |  | 99.255 | 330.871 |  | 75.25%
1 | Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа | 18.51 |  |  | 18.51 |  | 18.51 |  |  | 18.51 |  | 100% | 18.51 |  |  | 18.51 |  | 100%
2 | Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городского округа | 100 |  |  | 100 |  | 59.016 |  |  | 59.016 |  | 59.02% | 59.016 |  |  | 59.016 |  | 59.02%
3 | Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов д. Селезни и п. Татыш Озерского городского округа Челябинской области | 200.49 |  | 199 | 1.49 |  | 100 |  | 99.255 | 0.745 |  | 49.88% | 100 |  | 99.255 | 0.745 |  | 49.88%
4 | Разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа | 252.6 |  |  | 252.6 |  | 252.6 |  |  | 252.6 |  | 100% | 252.6 |  |  | 252.6 |  | 100%
19 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ГО и ЧС) | 350 |  |  | 350 |  | 345.499 |  |  | 345.499 |  | 98.71% | 345.499 |  |  | 345.499 |  | 98.71%
1 | Поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения | 300 |  |  | 300 |  | 295.499 |  |  | 295.499 |  | 98.5% | 295.499 |  |  | 295.499 |  | 98.5%
2 | Подготовка, размещение и распространение информационных материалов по основам безопасности и действиям в ЧС различного характера | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
20 | «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (УК) | 76.9 |  |  | 76.9 |  | 76.9 |  |  | 76.9 |  | 100% | 76.9 |  |  | 76.9 |  | 100%
1 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 37.5 |  |  | 37.5 |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  | 100% | 37.5 |  |  | 37.5 |  | 100%
2 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 11.8 |  |  | 11.8 |  | 11.8 |  |  | 11.8 |  | 100% | 11.8 |  |  | 11.8 |  | 100%
3 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ» | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | 100% | 26 |  |  | 26 |  | 100%
4 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100% | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100%
21 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Управление по ФКиС) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  | 100%
2 | Организация и проведение профилактических акций | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100% | 30 |  |  | 30 |  | 100%
3 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  | 100%
22 | "Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма" на территории Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УК) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 100% | 60 |  |  | 60 |  | 100%
1 | Проведение массовых мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению толерантности (МБУ «ПКиО») | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 100% | 60 |  |  | 60 |  | 100%
23 | "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УК) | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  |  | 65 |  | 100% | 65 |  |  | 65 |  | 100%
1 | Установка системы видеонаблюдения | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  |  | 65 |  | 100% | 65 |  |  | 65 |  | 100%
24 | «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (Управление по ФКиС) | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100% | 20 |  |  | 20 |  | 100%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи по способам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100% | 20 |  |  | 20 |  | 100%
25 | «Профилактика преступлений, правонарушений и противодействие коррупции на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Администрация ОГО (Служба по безопасности) | 29.924 |  |  | 29.924 |  | 29.924 |  |  | 29.924 |  | 100% | 29.924 |  |  | 29.924 |  | 100%
1 | Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов) по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100% | 20 |  |  | 20 |  | 100%
2 | Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов) по вопросам противодействия коррупции | 9.924 |  |  | 9.924 |  | 9.924 |  |  | 9.924 |  | 100% | 9.924 |  |  | 9.924 |  | 100%
26 | «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 100% | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 100%
26.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 100% | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 100%
1 | Оснащение светофорных объектов звуковыми сигнализаторами регулируемого пешеходного перехода на пересечении пр. К.Маркса-ул.Октябрьская | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 100% | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 100%
26.2 | Управление культуры | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Оборудование специальными знаками помещений для информирования инвалидов и маломобильных групп населения в здании МБУ ТК "Золотой петушок" | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
27 | «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (УК) | 7760.56 | 5403.46 | 688.83 | 1668.27 |  | 7760.56 | 5403.46 | 688.83 | 1668.27 |  | 100% | 7760.56 | 5403.46 | 688.83 | 1668.27 |  | 100%
1 | Приобретение основных средств для муниципальных домов культуры (приобретение 2–х компьютеров, ноутбука и оргтехники, светового и звукового оборудования) | 561.56 | 367.96 | 129.33 | 64.27 |  | 561.56 | 367.96 | 129.33 | 64.27 |  | 100% | 561.56 | 367.96 | 129.33 | 64.27 |  | 100%
2 | Приобретение грузопассажирского микроавтобуса | 1404 |  |  | 1404 |  | 1404 |  |  | 1404 |  | 100% | 1404 |  |  | 1404 |  | 100%
3 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров | 4120.9 | 3582.81 | 398.09 | 140 |  | 4120.9 | 3582.81 | 398.09 | 140 |  | 100% | 4120.9 | 3582.81 | 398.09 | 140 |  | 100%
4 | Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров | 1674.1 | 1452.69 | 161.41 | 60 |  | 1674.1 | 1452.69 | 161.41 | 60 |  | 100% | 1674.1 | 1452.69 | 161.41 | 60 |  | 100%
28 | «Улучшение условий охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Администрация ОГО (Охрана труда)) | 60 |  |  | 60 |  | 58.581 |  |  | 58.581 |  | 97.64% | 49.581 |  |  | 49.581 |  | 82.64%
1 | Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (семинары-совещания, выставки, конкурсы) | 20 |  |  | 20 |  | 12.974 |  |  | 12.974 |  | 64.87% | 12.974 |  |  | 12.974 |  | 64.87%
2 | Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда в администрации, муниципальных бюджетных (казенных) учреждениях Озерского городского округа | 40 |  |  | 40 |  | 45.607 |  |  | 45.607 |  | 114% | 36.607 |  |  | 36.607 |  | 91.52%
29 | «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год | 41738.441 | 29194.4801 | 12511.9199 | 32.041 |  | 41738.441 | 29194.4801 | 12511.9199 | 32.041 |  | 100% | 41738.441 | 29194.4801 | 12511.9199 | 32.041 |  | 100%
29.1 | Управление культуры | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 100% | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 100%
1 | Благоустройство детской игровой площадки на территории Детского парка г. Озерска (устройство площадки - покрытие, устройство забора детской площадки, ремонт территории, прилегающей к площадке) | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 100% | 4931 | 3451.7 | 1479.3 |  |  | 100%
29.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 27469.963 | 19228.9741 | 8240.9889 |  |  | 27469.963 | 19228.9741 | 8240.9889 |  |  | 100% | 27469.963 | 19228.9741 | 8240.9889 |  |  | 100%
1 | Благоустройство дворовых территории Озерского городского округа, в том числе: | 18498.8297 | 12949.1808 | 5549.6489 |  |  | 18498.8297 | 12949.1808 | 5549.6489 |  |  | 100% | 18498.8297 | 12949.1808 | 5549.6489 |  |  | 100%
1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. № 28 (обеспечение освещения дворовой территории) | 313.3538 | 219.3477 | 94.0062 |  |  | 313.3538 | 219.3477 | 94.0062 |  |  | 100% | 313.3538 | 219.3477 | 94.0062 |  |  | 100%
1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск,пр. Карла Маркса, д. № 7 (обеспечение освещения дворовой территории) | 44.7648 | 31.3354 | 13.4294 |  |  | 44.7648 | 31.3354 | 13.4294 |  |  | 100% | 44.7648 | 31.3354 | 13.4294 |  |  | 100%
1.3 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 32, 34, 36, 38 (обеспечение освещения дворовой территории) | 282.1604 | 197.5123 | 84.6481 |  |  | 282.1604 | 197.5123 | 84.6481 |  |  | 100% | 282.1604 | 197.5123 | 84.6481 |  |  | 100%
1.4 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 24, 26, 28, 30 (обеспечение освещения дворовой территории) | 366.6011 | 256.6208 | 109.9803 |  |  | 366.6011 | 256.6208 | 109.9803 |  |  | 100% | 366.6011 | 256.6208 | 109.9803 |  |  | 100%
1.5 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. № 41 (обеспечение освещения дворовой территории) | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 100% | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 100%
1.6 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 37, 39, 39А, ул. Мира, д. №№ 34, 36, 38, 38А, ул. Южная, д. №№ 1, 3 (обеспечение освещения дворовой территории) | 549.9017 | 384.9312 | 164.9705 |  |  | 549.9017 | 384.9312 | 164.9705 |  |  | 100% | 549.9017 | 384.9312 | 164.9705 |  |  | 100%
1.7 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 33, 35, ул. Южная, д. №№ 5 (обеспечение освещения дворовой территории) | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 100% | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 100%
1.8 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 25, 27, 29, 31, ул. Южная, д. №№ 6, 6А (обеспечение освещения дворовой территории) | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100% | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100%
1.9 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,ул. Южная, д. №№ 2, 4, 4А, ул. Мира, д. №№ 28,26 (обеспечение освещения дворовой территории) | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100% | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100%
1.10 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,ул. Мира, д. №№ 22, 24, ул. Маяковского, д. №№ 1, 3, ул. Трудящихся, д. № 21 (обеспечение освещения дворовой территории) | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100% | 274.9508 | 192.4656 | 82.4852 |  |  | 100%
1.11 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Маяковского, д. №№ 2, 4, ул. Мира, д. №№ 16, 18, 20, ул. Трудящихся,15, 15А, 17, 19 (обеспечение освещения дворовой территории) | 504.0765 | 352.8536 | 151.2229 |  |  | 504.0765 | 352.8536 | 151.2229 |  |  | 100% | 504.0765 | 352.8536 | 151.2229 |  |  | 100%
1.12 | Благоустройство дворовой территории пос. № 2 г. Озерска, ул. Первомайская, д. №№ 1, 3 (обеспечение освещения дворовой территории) | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 100% | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 100%
1.13 | Благоустройство дворовой территории пос. № 2 г. Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 1, 3, 5 (обеспечение освещения дворовой территории) | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 100% | 183.3006 | 128.3104 | 54.9902 |  |  | 100%
1.14 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Мира, д. №№ 6, 8 (обеспечение освещения дворовой территории) | 137.4754 | 96.2328 | 41.2426 |  |  | 137.4754 | 96.2328 | 41.2426 |  |  | 100% | 137.4754 | 96.2328 | 41.2426 |  |  | 100%
1.15 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 6, 8, 10 (обеспечение освещения дворовой территории) | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 100% | 229.1257 | 160.388 | 68.7377 |  |  | 100%
1.16 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Трудящихся, д. № 7 (обеспечение освещения дворовой территории) | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 100% | 91.6503 | 64.1552 | 27.4951 |  |  | 100%
1.17 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 8, 10, бульвар Луначарского, д. № 23 (обеспечение освещения дворовой территории) | 590.948 | 413.6636 | 177.2844 |  |  | 590.948 | 413.6636 | 177.2844 |  |  | 100% | 590.948 | 413.6636 | 177.2844 |  |  | 100%
1.18 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 20 (обеспечение освещения дворовой территории) | 186.6152 | 130.6306 | 55.9846 |  |  | 186.6152 | 130.6306 | 55.9846 |  |  | 100% | 186.6152 | 130.6306 | 55.9846 |  |  | 100%
1.19 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 22, 24 (обеспечение освещения дворовой территории) | 124.4101 | 87.0871 | 37.323 |  |  | 124.4101 | 87.0871 | 37.323 |  |  | 100% | 124.4101 | 87.0871 | 37.323 |  |  | 100%
1.20 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №№ 35, 37, 39, бульвар Гайдара, д. №№ 21, 17 (обеспечение освещения дворовой территории) | 622.0506 | 435.4354 | 186.6152 |  |  | 622.0506 | 435.4354 | 186.6152 |  |  | 100% | 622.0506 | 435.4354 | 186.6152 |  |  | 100%
1.21 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. №№ 11, 13 (обеспечение освещения дворовой территории) | 342.1278 | 239.4895 | 102.6384 |  |  | 342.1278 | 239.4895 | 102.6384 |  |  | 100% | 342.1278 | 239.4895 | 102.6384 |  |  | 100%
1.22 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 50 (обеспечение освещения дворовой территории) | 155.5126 | 108.8589 | 46.6538 |  |  | 155.5126 | 108.8589 | 46.6538 |  |  | 100% | 155.5126 | 108.8589 | 46.6538 |  |  | 100%
1.23 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 21, 27 (обеспечение освещения дворовой территории) | 186.6152 | 130.6306 | 55.9845 |  |  | 186.6152 | 130.6306 | 55.9845 |  |  | 100% | 186.6152 | 130.6306 | 55.9845 |  |  | 100%
1.24 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского д. №№ 52, 54, 56, бульвар Луначарского, д. № 19 (обеспечение освещения дворовой территории) | 466.6782 | 326.6747 | 140.0035 |  |  | 466.6782 | 326.6747 | 140.0035 |  |  | 100% | 466.6782 | 326.6747 | 140.0035 |  |  | 100%
1.25 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского д. №№ 58, 60 (обеспечение освещения дворовой территории) | 168.655 | 118.0585 | 50.5965 |  |  | 168.655 | 118.0585 | 50.5965 |  |  | 100% | 168.655 | 118.0585 | 50.5965 |  |  | 100%
1.26 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского,д. №№ 53,55 (обеспечение освещения дворовой территории) | 153.9711 | 107.7798 | 46.1913 |  |  | 153.9711 | 107.7798 | 46.1913 |  |  | 100% | 153.9711 | 107.7798 | 46.1913 |  |  | 100%
1.27 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №№ 57,59 (обеспечение освещения дворовой территории) | 236.2584 | 165.3809 | 70.8775 |  |  | 236.2584 | 165.3809 | 70.8775 |  |  | 100% | 236.2584 | 165.3809 | 70.8775 |  |  | 100%
1.28 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Монтажников, д. №№ 52, 54,60 (обеспечение освещения дворовой территории) | 230.0646 | 161.0452 | 69.0194 |  |  | 230.0646 | 161.0452 | 69.0194 |  |  | 100% | 230.0646 | 161.0452 | 69.0194 |  |  | 100%
1.29 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Монтажников, д. № 56,58 (обеспечение освещения дворовой территории) | 181.6197 | 127.1338 | 54.4859 |  |  | 181.6197 | 127.1338 | 54.4859 |  |  | 100% | 181.6197 | 127.1338 | 54.4859 |  |  | 100%
1.30 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Калинина, д. №№ 1, 3, 5, ул. Семенова д. №№ 2, 4, 6, ул. Верхняя, д. №№ 3, 5 (обеспечение освещения дворовой территории) | 486.0467 | 340.2327 | 145.814 |  |  | 486.0467 | 340.2327 | 145.814 |  |  | 100% | 486.0467 | 340.2327 | 145.814 |  |  | 100%
1.31 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Калинина, д. № 7,9 (обеспечение освещения дворовой территории) | 90.8258 | 63.578 | 27.2477 |  |  | 90.8258 | 63.578 | 27.2477 |  |  | 100% | 90.8258 | 63.578 | 27.2477 |  |  | 100%
1.32 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Калинина, д. №№ 11, 13, ул. Семенова, д. № 14 (обеспечение освещения дворовой территории) | 220.2305 | 154.1614 | 66.0692 |  |  | 220.2305 | 154.1614 | 66.0692 |  |  | 100% | 220.2305 | 154.1614 | 66.0692 |  |  | 100%
1.33 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 3 (обеспечение освещения дворовой территории) | 54.6788 | 38.2752 | 16.4036 |  |  | 54.6788 | 38.2752 | 16.4036 |  |  | 100% | 54.6788 | 38.2752 | 16.4036 |  |  | 100%
1.34 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского,д. № 34, ул. Матросова, д. № 20 (обеспечение освещения дворовой территории) | 101.5555 | 71.0889 | 30.4667 |  |  | 101.5555 | 71.0889 | 30.4667 |  |  | 100% | 101.5555 | 71.0889 | 30.4667 |  |  | 100%
1.35 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 5, 9 (обеспечение освещения дворовой территории) | 400.6989 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 400.6989 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 100% | 400.6989 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 100%
1.36 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,пр. Карла Маркса, д. №№ 11, 13 (обеспечение освещения дворовой территории) | 356.1768 | 249.3237 | 106.853 |  |  | 356.1768 | 249.3237 | 106.853 |  |  | 100% | 356.1768 | 249.3237 | 106.853 |  |  | 100%
1.37 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 15 (обеспечение освещения дворовой территории) | 222.6105 | 155.8273 | 66.7832 |  |  | 222.6105 | 155.8273 | 66.7832 |  |  | 100% | 222.6105 | 155.8273 | 66.7832 |  |  | 100%
1.38 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 32, ул. Матросова, д. № 22 (обеспечение освещения дворовой территории) | 667.8314 | 467.482 | 200.3494 |  |  | 667.8314 | 467.482 | 200.3494 |  |  | 100% | 667.8314 | 467.482 | 200.3494 |  |  | 100%
1.39 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 36, ул. Матросова, д. № 18 (обеспечение освещения дворовой территории) | 232.7672 | 162.937 | 69.8302 |  |  | 232.7672 | 162.937 | 69.8302 |  |  | 100% | 232.7672 | 162.937 | 69.8302 |  |  | 100%
1.40 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 38, ул. Матросова, д. №16 (обеспечение освещения дворовой территории) | 178.0884 | 124.6619 | 53.4265 |  |  | 178.0884 | 124.6619 | 53.4265 |  |  | 100% | 178.0884 | 124.6619 | 53.4265 |  |  | 100%
1.41 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Матросова, д. 45 (обеспечение освещения дворовой территории) | 133.5663 | 93.4964 | 40.0699 |  |  | 133.5663 | 93.4964 | 40.0699 |  |  | 100% | 133.5663 | 93.4964 | 40.0699 |  |  | 100%
1.42 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. № 21 (обеспечение освещения дворовой территории) | 222.6105 | 155.8273 | 66.7831 |  |  | 222.6105 | 155.8273 | 66.7831 |  |  | 100% | 222.6105 | 155.8273 | 66.7831 |  |  | 100%
1.43 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 1, ул. Октябрьская, д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) | 400.6988 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 400.6988 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 100% | 400.6988 | 280.4892 | 120.2096 |  |  | 100%
1.44 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, д. №№ 3, 5, 7, пр. Карла Маркса, д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) | 534.2651 | 373.9856 | 160.2795 |  |  | 534.2651 | 373.9856 | 160.2795 |  |  | 100% | 534.2651 | 373.9856 | 160.2795 |  |  | 100%
1.45 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 16, бульвар Луначарского, д. № 9 (обеспечение освещения дворовой территории) | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 100% | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 100%
1.46 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 13 (обеспечение освещения дворовой территории) | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100% | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100%
1.47 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. № 47 (обеспечение освещения дворовой территории) | 233.6255 | 163.5378 | 70.0876 |  |  | 233.6255 | 163.5378 | 70.0876 |  |  | 100% | 233.6255 | 163.5378 | 70.0876 |  |  | 100%
1.48 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №№ 49, 53, 55 (обеспечение освещения дворовой территории) | 467.2509 | 327.0756 | 140.1753 |  |  | 467.2509 | 327.0756 | 140.1753 |  |  | 100% | 467.2509 | 327.0756 | 140.1753 |  |  | 100%
1.49 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 19 (обеспечение освещения дворовой территории) | 240.9823 | 168.6876 | 72.2947 |  |  | 240.9823 | 168.6876 | 72.2947 |  |  | 100% | 240.9823 | 168.6876 | 72.2947 |  |  | 100%
1.50 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 21, 23 (обеспечение освещения дворовой территории) | 311.5006 | 218.0505 | 93.4502 |  |  | 311.5006 | 218.0505 | 93.4502 |  |  | 100% | 311.5006 | 218.0505 | 93.4502 |  |  | 100%
1.51 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,пр. Карла Маркса,д. №№ 25, 27 (обеспечение освещения дворовой территории) | 272.563 | 190.7941 | 81.7689 |  |  | 272.563 | 190.7941 | 81.7689 |  |  | 100% | 272.563 | 190.7941 | 81.7689 |  |  | 100%
1.52 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 8 (обеспечение освещения дворовой территории) | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100% | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100%
1.53 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 10 (обеспечение освещения дворовой территории) | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 100% | 155.7503 | 109.0252 | 46.7251 |  |  | 100%
1.54 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 12 (обеспечение освещения дворовой территории) | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100% | 116.8127 | 81.7689 | 35.0438 |  |  | 100%
1.55 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д.№№ 14, 16, 18 (обеспечение освещения дворовой территории) | 194.6879 | 136.2815 | 58.4064 |  |  | 194.6879 | 136.2815 | 58.4064 |  |  | 100% | 194.6879 | 136.2815 | 58.4064 |  |  | 100%
1.56 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул.Октябрьская, д. № 20 (обеспечение освещения дворовой территории) | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100% | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100%
1.57 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Семенова, д. № 16 (обеспечение освещения дворовой территории) | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100% | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100%
1.58 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,ул. Семенова, д. № 18 (обеспечение освещения дворовой территории) | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100% | 77.8752 | 54.5126 | 23.3625 |  |  | 100%
1.59 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 25, ул. Матросова, д. № 30 (обеспечение освещения дворовой территории) | 350.4382 | 245.3067 | 105.1315 |  |  | 350.4382 | 245.3067 | 105.1315 |  |  | 100% | 350.4382 | 245.3067 | 105.1315 |  |  | 100%
1.60 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. №№ 30, 32, ул. Матросова, д. № 38 (обеспечение освещения дворовой территории) | 584.8417 | 409.3892 | 175.4525 |  |  | 584.8417 | 409.3892 | 175.4525 |  |  | 100% | 584.8417 | 409.3892 | 175.4525 |  |  | 100%
1.61 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 28 (обеспечение освещения дворовой территории) | 89.9756 | 62.9829 | 26.9927 |  |  | 89.9756 | 62.9829 | 26.9927 |  |  | 100% | 89.9756 | 62.9829 | 26.9927 |  |  | 100%
1.62 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 3, ул. Дзержинского, д. № 63 (обеспечение освещения дворовой территории) | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 100% | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 100%
1.63 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 4 (обеспечение освещения дворовой территории) | 269.9269 | 188.9488 | 80.9781 |  |  | 269.9269 | 188.9488 | 80.9781 |  |  | 100% | 269.9269 | 188.9488 | 80.9781 |  |  | 100%
1.64 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 6 (обеспечение освещения дворовой территории) | 224.9391 | 157.4574 | 67.4817 |  |  | 224.9391 | 157.4574 | 67.4817 |  |  | 100% | 224.9391 | 157.4574 | 67.4817 |  |  | 100%
1.65 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 10, пр. Карла Маркса, д. № 2 (обеспечение освещения дворовой территории) | 764.7929 | 535.3551 | 229.4379 |  |  | 764.7929 | 535.3551 | 229.4379 |  |  | 100% | 764.7929 | 535.3551 | 229.4379 |  |  | 100%
1.66 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 4, ул. Дзержинского, д. №№ 49, 51(обеспечение освещения дворовой территории) | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 100% | 629.8295 | 440.8806 | 188.9488 |  |  | 100%
1.67 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,ул. Дзержинского, д. № 53 (обеспечение освещения дворовой территории) | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 100% | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 100%
1.68 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск,ул. Дзержинского, д. № 57 (обеспечение освещения дворовой территории) | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 100% | 44.9878 | 31.4915 | 13.4963 |  |  | 100%
1.69 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. № 57 (обеспечение освещения дворовой территории) | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100% | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100%
1.70 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. № 59 (обеспечение освещения дворовой территории) | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100% | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100%
1.71 | Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №№ 61, 63 (обеспечение освещения дворовой территории) | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100% | 89.5297 | 62.6708 | 26.8589 |  |  | 100%
2 | Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе: | 8971.1333 | 6279.7933 | 2691.34 |  |  | 8971.1333 | 6279.7933 | 2691.34 |  |  | 100% | 8971.1333 | 6279.7933 | 2691.34 |  |  | 100%
2.1 | Благоустройство остановочных пунктов по пр. Карла Маркса г. Озерска, включая перекресток пр. Карла Маркса и ул. Октябрьская: «кинотеатр Октябрь», «магазин Русь», «магазин Мебельный», «пр. Карла Маркса, 4», «АТС», «гостиница Урал» (установка современных остановочных комплексов) | 2261.9363 | 1583.3554 | 678.5809 |  |  | 2261.9363 | 1583.3554 | 678.5809 |  |  | 100% | 2261.9363 | 1583.3554 | 678.5809 |  |  | 100%
2.2 | Благоустройство центральной улицы г. Озерска - пр. Ленина (капитальный ремонт наружного освещения) | 2750 | 1925 | 825 |  |  | 2750 | 1925 | 825 |  |  | 100% | 2750 | 1925 | 825 |  |  | 100%
2.3 | Благоустройство улицы Набережная г. Озерска, включая территорию сквера «40-летие Победы» (капитальный ремонт наружного освещения) | 3959.197 | 2771.4379 | 1187.7591 |  |  | 3959.197 | 2771.4379 | 1187.7591 |  |  | 100% | 3959.197 | 2771.4379 | 1187.7591 |  |  | 100%
29.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 100% | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 100%
1 | Благоустройство дворовых территории Озерского городского округа, в том числе: | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 100% | 9337.478 | 6513.806 | 2791.631 | 32.041 |  | 100%
1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 26 (оборудование парковочных мест) | 1483.963 | 1022.675 | 438.289 | 22.999 |  | 1483.963 | 1022.675 | 438.289 | 22.999 |  | 100% | 1483.963 | 1022.675 | 438.289 | 22.999 |  | 100%
1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу:г. Озерск, ул. Иртяшская, д. № 7 (установка скамеек, урн; оборудование детской площадки; оборудование парковочных мест) | 1071.515 | 749.883 | 321.378 | 0.254 |  | 1071.515 | 749.883 | 321.378 | 0.254 |  | 100% | 1071.515 | 749.883 | 321.378 | 0.254 |  | 100%
1.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. № 26 (установка скамеек, урн; устройство детской площадки; ремонт дворового проезда; ремонт пешеходной дорожки; озеленение) | 990.661 | 693.463 | 297.198 |  |  | 990.661 | 693.463 | 297.198 |  |  | 100% | 990.661 | 693.463 | 297.198 |  |  | 100%
1.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 84 (установка скамеек, урн) | 68.78 | 48.146 | 20.634 |  |  | 68.78 | 48.146 | 20.634 |  |  | 100% | 68.78 | 48.146 | 20.634 |  |  | 100%
1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) | 25.702 | 17.928 | 7.684 | 0.09 |  | 25.702 | 17.928 | 7.684 | 0.09 |  | 100% | 25.702 | 17.928 | 7.684 | 0.09 |  | 100%
1.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 40 (оборудование детской площадки) | 155.621 | 108.935 | 46.686 |  |  | 155.621 | 108.935 | 46.686 |  |  | 100% | 155.621 | 108.935 | 46.686 |  |  | 100%
1.7 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. №№ 3, 5 (обеспечение освещения дворовой территории; оборудование детской и спортивной площадок; установка скамеек) - всего, в том числе: | 1343.446 | 938.759 | 402.325 | 2.362 |  | 1343.446 | 938.759 | 402.325 | 2.362 |  | 100% | 1343.446 | 938.759 | 402.325 | 2.362 |  | 100%
| ул. Свердлова, д. № 3 | 954.148 | 666.841 | 285.789 | 1.518 |  | 954.148 | 666.841 | 285.789 | 1.518 |  | 100% | 954.148 | 666.841 | 285.789 | 1.518 |  | 100%
| ул. Свердлова, д. № 5 | 389.298 | 271.918 | 116.536 | 0.844 |  | 389.298 | 271.918 | 116.536 | 0.844 |  | 100% | 389.298 | 271.918 | 116.536 | 0.844 |  | 100%
1.8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 37 (ремонт дворового проезда) | 21.599 | 15.119 | 6.48 |  |  | 21.599 | 15.119 | 6.48 |  |  | 100% | 21.599 | 15.119 | 6.48 |  |  | 100%
1.9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова,д. № 31 (ремонт дворового проезда) | 43.218 | 30.253 | 12.965 |  |  | 43.218 | 30.253 | 12.965 |  |  | 100% | 43.218 | 30.253 | 12.965 |  |  | 100%
1.10 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. № 43а (ремонт тротуара; озеленение; ремонт дворового проезда) | 355.69 | 248.32 | 106.423 | 0.947 |  | 355.69 | 248.32 | 106.423 | 0.947 |  | 100% | 355.69 | 248.32 | 106.423 | 0.947 |  | 100%
1.11 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. № 3 (установка скамеек, урн; оборудование детской площадки) | 370.349 | 258.936 | 110.973 | 0.44 |  | 370.349 | 258.936 | 110.973 | 0.44 |  | 100% | 370.349 | 258.936 | 110.973 | 0.44 |  | 100%
1.12 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 1 (ремонт тротуара, устройство парковочных мест, озеленение) | 730.333 | 510.457 | 218.768 | 1.108 |  | 730.333 | 510.457 | 218.768 | 1.108 |  | 100% | 730.333 | 510.457 | 218.768 | 1.108 |  | 100%
1.13 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Строительная, д. № 51 (оборудование детской площадки) | 102.9 | 71.953 | 30.837 | 0.11 |  | 102.9 | 71.953 | 30.837 | 0.11 |  | 100% | 102.9 | 71.953 | 30.837 | 0.11 |  | 100%
1.14 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 11 (ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки) | 310.431 | 217.151 | 93.065 | 0.215 |  | 310.431 | 217.151 | 93.065 | 0.215 |  | 100% | 310.431 | 217.151 | 93.065 | 0.215 |  | 100%
1.15 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. № 31, ул. Уральская,д. №№ 11, 13 (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории; установка скамеек, урн; оборудование детской и спортивной площадок; озеленение; оборудование парковочных мест) – всего, в том числе: | 1625.185 | 1136.469 | 487.058 | 1.658 |  | 1625.185 | 1136.469 | 487.058 | 1.658 |  | 100% | 1625.185 | 1136.469 | 487.058 | 1.658 |  | 100%
| ул. Советская, д. № 31 | 682.088 | 476.801 | 204.343 | 0.944 |  | 682.088 | 476.801 | 204.343 | 0.944 |  | 100% | 682.088 | 476.801 | 204.343 | 0.944 |  | 100%
| ул. Уральская, д. № 13 | 436.973 | 305.58 | 130.963 | 0.43 |  | 436.973 | 305.58 | 130.963 | 0.43 |  | 100% | 436.973 | 305.58 | 130.963 | 0.43 |  | 100%
| ул. Уральская, д. № 11 | 506.124 | 354.088 | 151.752 | 0.284 |  | 506.124 | 354.088 | 151.752 | 0.284 |  | 100% | 506.124 | 354.088 | 151.752 | 0.284 |  | 100%
1.16 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Пушкина, д. № 10 (ремонт дворового проезда) | 139.84 | 97.888 | 41.952 |  |  | 139.84 | 97.888 | 41.952 |  |  | 100% | 139.84 | 97.888 | 41.952 |  |  | 100%
1.17 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 45 (установка скамейки, оборудование детской площадки) | 498.245 | 347.471 | 148.916 | 1.858 |  | 498.245 | 347.471 | 148.916 | 1.858 |  | 100% | 498.245 | 347.471 | 148.916 | 1.858 |  | 100%
| ИТОГО: | 380276.672 | 40499.5951 | 165173.4149 | 174603.662 |  | 290782.183 | 40499.5951 | 81836.1009 | 168446.487 | 0 | 76.47% | 289347.672 | 40499.5951 | 81836.1009 | 167011.976 | 0 | 76.09%
| в том числе остатки финансирования 2016 года | 14163.492 | 0 | 0 | 14163.492 |  | 13101.875 | 0 | 0 | 13101.875 |  |  | 11851.246 | 0 | 0 | 11851.246
| Начальник Управления экономики | [12 empty] | А.И. Жмайло
Согласовано:
| Начальник Управления по финансам | [12 empty] | Е.Б. Соловьева