## Отчет ВЦП 1пол. 2017 год
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа
за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование ведомственных целевых программ, мероприятий | Финансирование, утвержденное в программе на 2017 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |  |  | % выпол-нения от плана года | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |  |  | % выпол-нения от плана года
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Межбюджет-ные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюджет-ные трансферты из областного бюджета | Утверждено в бюджете округа | Внебюд-жетные средства |  | Межбюджет-ные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюджет-ные трансферты из областного бюджета | Бюджет округа | Внебюд-жетные средства |  |  | Межбюджет-ные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюджет-ные трансферты из областного бюджета | Бюджет округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16
1 | "Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территорий Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Управление по делам ГО и ЧС) | 14453.19 |  |  | 14453.19 |  | 6500.812 |  |  | 6500.812 |  | 44.9784 | 5872.116 |  |  | 5872.116 |  | 40.6285
1.1 | Совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации | 12694.995 |  |  | 12694.995 |  | 5685.565 |  |  | 5685.565 |  | 44.7859 | 5152.121 |  |  | 5152.121 |  | 40.5839
1 | Проведение аварийно - спасательных и других неотложных работ | 12175.987 |  |  | 12175.987 |  | 5685.565 |  |  | 5685.565 |  | 46.6949 | 5152.121 |  |  | 5152.121 |  | 42.3138
2 | Деятельность спасательных постов на городских пляжах Озерского городского округа | 519.008 |  |  | 519.008 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Совершенствование системы обучения населения в области ГО и ЧС, подготовка органов управления, сил городского звена областной подсистемы РСЧС, пожарной безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций | 1758.195 |  |  | 1758.195 |  | 815.247 |  |  | 815.247 |  | 46.3684 | 719.995 |  |  | 719.995 |  | 40.9508
1 | Обучение населения, руководящего состава предприятий и организаций способам защиты от чрезвычайных ситуаций и действиям в этой ситуации | 1758.195 |  |  | 1758.195 |  | 815.247 |  |  | 815.247 |  | 46.3684 | 719.995 |  |  | 719.995 |  | 40.9508
2 | "Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Управление по ФК и С) | 56416.659 |  | 704.3 | 55712.359 |  | 27452.752 |  | 320.15 | 27132.602 |  | 48.6607 | 27452.752 |  | 320.15 | 27132.602 |  | 48.6607 | 48.7% | 48.7%
2.1 | Вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом путем развития массового спорта,, повышение интереса различных категорий жителей округа к занятиям физической культурой и спортом | 1700 |  | 0 | 1700 |  | 713.177 |  | 0 | 713.177 |  | 41.9516 | 713.177 |  | 0 | 713.177 |  | 41.9516 | 41.95% | 41.95%
1 | Реализация единого календарного плана массовых физкультурно-оздоровительных и комплексных спортивных мероприятий | 734.35 |  |  | 734.35 |  | 326.255 |  |  | 326.255 |  | 44.4277 | 326.255 |  |  | 326.255 |  | 44.4277
2 | Реализация единого календарного плана спортивных мероприятий федераций по видам спорта | 765.65 |  |  | 765.65 |  | 386.922 |  |  | 386.922 |  | 50.5351 | 386.922 |  |  | 386.922 |  | 50.5351
3 | Развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Субсидия на реализацию социальных проектов | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Создание населению городского округа условий для занятий физической культурой и спортом | 54716.659 |  | 704.3 | 54012.359 |  | 26739.575 |  | 320.15 | 26419.425 |  | 48.8692 | 26419.425 |  | 320.15 | 26419.425 |  | 48.2841
1 | Организация работы спортсооружений округа для массового посещения горожан, в том числе людей с ограниченными возможностями | 54716.659 |  | 704.3 | 54012.359 |  | 26739.575 |  | 320.15 | 26419.425 |  | 48.8692 | 26739.575 |  | 320.15 | 26419.425 |  | 48.8692
3 | "Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Управление культуры) | 255823.285 | 28.9 | 427.5 | 255366.885 |  | 129856.126 | 0 | 279.937 | 129576.189 |  | 50.7601 | 118795.732 | 0 | 279.937 | 118515.795 |  | 46.4366 | 65.48% | 50.74%
3.1 | Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей по различным направлениям образовательной деятельности | 57128.673 |  | 0 | 57128.673 |  | 34684.372 |  | 0 | 34684.372 |  | 60.7127 | 29199.378 |  | 0 | 29199.378 |  | 51.1116 | #DIV/0! | 60.71%
1 | Предоставление субсидии организациям дополнительного образования на сохранение и развитие кадрового потенциала (МБОУ ДОД "ДМШ№1", "ДМШ№2", ДХШ", "ДШИ" ) | 53714.92 |  | 0 | 53714.92 |  | 33098.485 |  | 0 | 33098.485 |  | 61.6188 | 27613.491 |  | 0 | 27613.491 |  | 51.4075
2 | Предоставление субсидии организациям дополнительного образования на улучшение материально-технической базы (МБОУ ДОД "ДМШ№1", "ДМШ №2", "ДХШ","ДШИ") | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Предоставление субсидии организациям дополнительного образования на обеспечение услугами: связи, коммунальными, по содержанию имущества, транспортными и прочими (МБОУ ДОД "ДМШ№1", "ДМШ№2", "ДХШ","ДШИ") | 3413.753 |  |  | 3413.753 |  | 1585.887 |  |  | 1585.887 |  | 46.4558 | 1585.887 |  |  | 1585.887 |  | 46.4558
3.2 | Обеспечение населения библиотечно - информационным обслуживанием | 40266.511 | 28.9 | 12.4 | 40225.211 |  | 19497.245 | 0 | 0 | 19497.245 |  | 48.4205 | 18672.891 | 0 | 0 | 18672.891 |  | 46.3733
1 | Сохранение и развитие кадрового потенциала (МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ") | 36417.891 |  |  | 36417.891 |  | 17368.085 |  |  | 17368.085 |  | 47.6911 | 16545.83 |  |  | 16545.83 |  | 45.4332
2 | Улучшение материально-технической базы (МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ") | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Обновление библиотечного фонда (МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ") | 241.3 | 28.9 | 12.4 | 200 |  | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 62.1633 | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 62.1633
3 | Обеспечение услугами: связи, коммунальными, по содержанию имущества, транспортными и прочими. (МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ") | 3607.32 |  |  | 3607.32 |  | 1979.16 |  |  | 1979.16 |  | 54.8651 | 1977.061 |  |  | 1977.061 |  | 54.8069
3.3 | Создание условий для совершенствования качества оказания услуг в культурно-досуговых учреждениях | 100632.022 |  |  | 100632.022 |  | 48648.962 |  |  | 48648.962 |  | 48.3434 | 47980.12 |  |  | 47980.12 |  | 47.6788 | #DIV/0! | 48.34%
1 | Предоставление субсидии для оказания услуг в культурно-досуговых учреждениях на сохранение и развитие кадрового потенциала (МБУ "КДЦ", "Синегорье","ПКиО", "ЦКиДМ"). | 87760.942 |  |  | 87760.942 |  | 42743.814 |  |  | 42743.814 |  | 48.7048 | 42074.94 |  |  | 42074.94 |  | 47.9427
2 | Предоставление субсидиина иные цели для оказания услуг в культурно-досуговых учреждений на проведение уличных мероприятий (МБУ "КДЦ","Синегорье", "ПКиО", "ЦКиДМ") | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Предоставление субсидии для оказания услуг в культурно-досуговых учреждениях на обеспечение услугами: связи, коммунальными, по содержанию имущества, транспортными и прочими. (МБУ "КДЦ", "Синегорье", "ПКиО", "ЦКиДМ") | 12671.08 |  |  | 12671.08 |  | 5905.148 |  |  | 5905.148 |  | 46.6034 | 5905.18 |  |  | 5905.18 |  | 46.6036
3.4 | Создание условий для качественного представления услуг театрально-зрелищными учреждениями (профессиональными театрами) | 56125.021 |  |  | 56125.021 |  | 26235.818 |  |  | 26235.818 |  | 46.7453 | 22153.605 |  |  | 22153.605 |  | 39.4719
1 | Предоставление субсидии для представления услуг театрально-зрелищными учреждениями на сохранение и развитие кадрового потенциала (МБУК ОТДиК Наш дом",МБУ ТК"Золотой петушок") | 49542.951 |  |  | 49542.951 |  | 23001.796 |  |  | 23001.796 |  | 46.428 | 18919.974 |  |  | 18919.974 |  | 38.189
2 | Предоставление субсидии на иные цели для представления услуг театрально-зрелищными учреждениями на обеспечение постановочных расходов (МБУК ОТДиК Наш дом",МБУ ТК"Золотой петушок") | 31.097 |  |  | 31.097 |  | 31.097 |  |  | 31.097 |  | 100 | 31.097 |  |  | 31.097 |  | 100
3 | Предоставление субсидии для представления услуг театрально-зрелищными учреждениями на обеспечение услугами: связи, коммунальными, по содержанию имущества, транспортными и прочими.(МБУК ОТДиК Наш дом",МБУ ТК "Золотой петушок") | 6550.973 |  |  | 6550.973 |  | 3202.925 |  |  | 3202.925 |  | 48.8924 | 3202.534 |  |  | 3202.534 |  | 48.8864
3.5 | Создание условий для организации музейной деятельности | 1055.958 |  |  | 1055.958 |  | 509.792 |  |  | 509.792 |  | 48.2777 | 509.801 |  |  | 509.801 |  | 48.2785
1 | Предоставление субсидии для организации музейной деятельности на сохранение и развитие кадрового потенциала (МБУ "Городской музей") | 924.518 |  |  | 924.518 |  | 446.961 |  |  | 446.961 |  | 48.3453 | 446.961 |  |  | 446.961 |  | 48.3453
2 | Предоставление субсидии для организации музейной деятельности на улучшение материально-технической базы (МБУ "Городской музей") | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Предоставление субсидии для организации музейной деятельности на обеспечение услугами: связи, коммунальными, по содержанию имущества, транспортными и прочими. (МБУ "Городской музей") | 131.44 |  |  | 131.44 |  | 62.831 |  |  | 62.831 |  | 47.802 | 62.84 |  |  | 62.84 |  | 47.8089
3.6 | Задача 6: Субвенция на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 415.1 |  | 415.1 | 0 |  | 279.937 |  | 279.937 | 0 |  | 67.4384 | 279.937 |  | 279.937 | 0 |  | 67.4384
1 | Субвенция на осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 250.364 |  | 250.364 |  |  | 201.313 |  | 201.313 |  |  | 80.4081 | 201.313 |  | 201.313 |  |  | 80.4081
2 | Субвенция на осуществление мер социальной поддержки сельским специалистам, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 164.736 |  | 164.736 |  |  | 78.624 |  | 78.624 |  |  | 47.7273 | 78.624 |  | 78.624 |  |  | 47.7273
3.7 | Задача 7: Реализация социально значимых проектов в сфере культуры | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -
1 | Субсидия на реализацию социальных проектов в сфере культуры | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -
4 | "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования в Озерского городского округа" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (УО) | 1538354.202 |  | 989881.6 | 548472.602 |  | 752752.484 |  | 493498.438 | 259254.046 |  | 48.9323 | 752752.484 |  | 493498.438 | 259254.046 |  | 48.9323 |  | 49.85% | 47.27%
4.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 1501442.603 |  | 955043 | 546399.603 |  | 733481.718 |  | 475302.491 | 258179.227 |  | 48.8518 | 733481.718 |  | 475302.491 | 258179.227 |  | 48.8518 |  | 49.77% | 47.25%
4.2 | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 26829.8 |  | 26829.8 | 0 |  | 14103.146 |  | 14103.146 | 0 |  | 52.5652 | 14103.146 |  | 14103.146 | 0 |  | 52.5652 |  | 52.57% | #DIV/0!
4.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | 5719.2 |  | 5719.2 | 0 |  | 4092.801 |  | 4092.801 | 0 |  | 71.5625 | 4092.801 |  | 4092.801 | 0 |  | 71.5625 |  | 71.56% | #DIV/0!
4.4 | Организация предоставления услуг по психолого-медико-педагогическому обследованию детей. | 4362.599 |  | 2289.6 | 2072.999 |  | 1074.819 |  | 0 | 1074.819 |  | 24.6371 | 1074.819 |  | 0 | 1074.819 |  | 24.6371 |  | 0% | 51.85%
5. | "Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УКСиБ) | 170778.444 |  | 0 | 170778.444 |  | 68796.243 |  | 0 | 68796.243 |  | 40.2839 | 68490.618 |  | 0 | 68490.618 |  | 40.105 |  | 40.2839 | 40.105
5.1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии | 115011.491 |  |  | 115011.491 |  | 37936.84 |  |  | 37936.84 |  | 32.9853 | 36058.468 |  |  | 36058.468 |  | 31.3521
1 | Оплата работ по содержанию автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения и услуг по паспортизации автомобильных дорог Озерского городского округа | 115011.491 |  |  | 115011.491 |  | 37936.84 |  |  | 37936.84 |  | 32.9853 | 36058.468 |  |  | 36058.468 |  | 31.3521
5.2 | Организация водоотведения в границах Озерского городского округа | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | -
1 | Субсидия на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на территории Озерского городского округа | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | -
5.2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа | 23372.741 |  | 0 | 23372.741 |  | 16849.993 |  | 0 | 16849.993 |  | 72.0925 | 18198.234 |  | 0 | 18198.234 |  | 77.8609
1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг населению по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам | 23372.741 |  | 0 | 23372.741 |  | 16849.993 |  | 0 | 16849.993 |  | 72.0925 | 18198.234 |  | 0 | 18198.234 |  | 77.8609
2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг населению по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | Содержание мест захорогения в границах Озерского городского округа | 1772.993 |  |  | 1772.993 |  | 884.305 |  |  | 884.305 |  | 49.8764 | 751.445 |  |  | 751.445 |  | 42.3829
1 | Оплата работ (услуг) по содержанию территорий кладбищ в границах Озерского городского округа | 1772.993 |  |  | 1772.993 |  | 884.305 |  |  | 884.305 |  | 49.8764 | 751.445 |  |  | 751.445 |  | 42.3829
5.5 | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов на территории поселка Новогорный Озерского городского округа | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | -
1 | Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории поселка Новогорный Озерского городского округа | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | -
2 | Оплата работ по содержанию территории свалки для утилизации твердых бытовых отходов поселка Метлино | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | -
5.4 | Организация благоустройства территории Озерского городского округа | 29958.359 |  | 0 | 29958.359 |  | 12653.819 |  | 0 | 12653.819 |  | 42.238 | 12900.785 |  | 0 | 12900.785 |  | 43.0624 |  | 42.238 | 0.43062
1 | Озеленение территории Озерского городского округа, размещение и содержание малых архитектурных форм, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель-земли населенных пунктов) | 4444.615 |  | 0 | 4444.615 |  | 999.541 |  | 0 | 999.541 |  | 22.4888 | 882.905 |  | 0 | 882.905 |  | 19.8646
2 | Субсидия на реализацию социальных проектов | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Оплата работ (услуг) по содержанию объектов наружного освещения территории Озерского городского округа, электроэнергии, расходуемой на наружное освещение | 25413.744 |  |  | 25413.744 |  | 11654.278 |  |  | 11654.278 |  | 45.8582 | 12017.88 |  |  | 12017.88 |  | 47.2889
5.5 | Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | 662.86 |  |  | 662.86 |  | 471.286 |  |  | 471.286 |  | 71.0989 | 581.686 |  |  | 581.686 |  | 87.754
1 | Оплата работ по оформлению площадей и улиц Озерского городского округа, устройству ледовых городков и их содержанию, услуг по транспортировке скамеек, приобретения материалов (праздничной атрибутике) | 662.86 |  |  | 662.86 |  | 471.286 |  |  | 471.286 |  | 71.0989 | 581.686 |  |  | 581.686 |  | 87.754
6. | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (УСЗН) | 568189.03 | 184185.6 | 384003.43 |  |  | 289364.818 | 85363.574 | 204001.244 |  |  | 50.9276 | 289030.782 | 85408.541 | 203622.241 |  |  | 50.8688 |  | 53.12% | #DIV/0! | 46.37% | 53.03% | #DIV/0!
6.1 | Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите | 337728.9 | 116081.2 | 221647.7 |  |  | 173446.101 | 51856.723 | 121589.378 |  |  | 51.3566 | 173492.154 | 51879.436 | 121612.718 |  |  | 51.3702
1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категорий граждан по оплате жилищно - коммунальных услуг (граждане, получающие льготы в соответствии с федеральным законодательством) | 110791.5 | 110791.5 |  |  |  | 50522.606 | 50522.606 |  |  |  | 45.6015 | 50545.319 | 50545.319 |  |  |  | 45.622
2 | Выплата компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (инвалиды в т.ч. дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | -
2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки ветеранам (инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда) | 488.4 |  | 488.4 |  |  | 221.88 |  | 221.88 |  |  | 45.43 | 221.593 |  | 221.593 |  |  | 45.3712
3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла | 199987.9 |  | 199987.9 |  |  | 109697.011 |  | 109697.011 |  |  | 54.8518 | 109697.011 |  | 109697.011 |  |  | 54.8518
4 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Челябинской области | 11705.4 |  | 11705.4 |  |  | 6203.447 |  | 6203.447 |  |  | 52.9965 | 6203.447 |  | 6203.447 |  |  | 52.9965
5 | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | 2552.1 |  | 2552.1 |  |  | 1427.931 |  | 1427.931 |  |  | 55.9512 | 1427.931 |  | 1427.931 |  |  | 55.9512
6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 2977.2 |  | 2977.2 |  |  | 2038.539 |  | 2038.539 |  |  | 68.4717 | 2037.208 |  | 2037.208 |  |  | 68.427
7 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9122.3 | 5289.7 | 3832.6 |  |  | 3301.777 | 1334.117 | 1967.66 |  |  | 36.1946 | 3326.735 | 1334.117 | 1992.618 |  |  | 36.4682
8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лицам | 104.1 |  | 104.1 |  |  | 32.91 |  | 32.91 |  |  | 31.6138 | 32.91 |  | 32.91 |  |  | 31.6138
6.2 | Повышение материального уровня жизни отдельных категорий граждан за счет различных социальных выплат и пособий | 127264.9 | 68104.4 | 59160.5 | 0 |  | 63325.013 | 33506.851 | 29818.162 | 0 |  | 49.7584 | 63346.385 | 33529.105 | 29817.28 | 0 |  | 49.7752
1 | Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка | 15598 |  | 15598 |  |  | 6574.76 |  | 6574.76 |  |  | 42.1513 | 6574.76 |  | 6574.76 |  |  | 42.1513
2 | Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | 2578.9 |  | 2578.9 |  |  | 964.227 |  | 964.227 |  |  | 37.3891 | 964.227 |  | 964.227 |  |  | 37.3891
3 | Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | 180.7 |  | 180.7 |  |  | 120.351 |  | 120.351 |  |  | 66.6027 | 120.351 |  | 120.351 |  |  | 66.6027
4 | Назначение и выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. | 21948.6 | 21948.6 |  |  |  | 8763.02 | 8763.02 |  |  |  | 39.9252 | 8763.02 | 8763.02 |  |  |  | 39.9252
5 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, вознаграждения, причитающиеся приемному родителю и социальные гарантии приемной семье и детям, находящимся под опекой (попечительством) | 17830.4 |  | 17830.4 |  |  | 9812.353 |  | 9812.353 |  |  | 55.0316 | 9811.471 |  | 9811.471 |  |  | 55.0266
6 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности | 850.3 |  | 850.3 |  |  | 392 |  | 392 |  |  | 46.1014 | 392 |  | 392 |  |  | 46.1014
7 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 19744.2 |  | 19744.2 |  |  | 10536.645 |  | 10536.645 |  |  | 53.3658 | 10536.645 |  | 10536.645 |  |  | 53.3658
8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям в Челябинской области | 2378 |  | 2378 |  |  | 1417.826 |  | 1417.826 |  |  | 59.6226 | 1417.826 |  | 1417.826 |  |  | 59.6226
9 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам подвергшихся воздействию радиации | 36548.5 | 36548.5 |  |  |  | 15465.038 | 15465.038 |  |  |  | 42.3137 | 15500.879 | 15500.879 |  |  |  | 42.4118
10 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России". | 9607.3 | 9607.3 |  |  |  | 9278.793 | 9278.793 |  |  |  | 96.5807 | 9265.206 | 9265.206 |  |  |  | 96.4392
6.3 | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 77204.93 |  | 77204.93 |  |  | 40055.774 |  | 40055.774 |  |  | 51.8824 | 40055.774 |  | 40055.774 |  |  | 51.8824
1 | Предоставление субсидий подведомственным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и на иные цели (МБУСО "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", МБУ "Дом-интернат для умственно отсталых детей", МУ "Комплексный центр", Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов) | 77204.93 |  | 77204.93 |  |  | 40055.774 |  | 40055.774 | 0 |  | 51.8824 | 40055.774 |  | 40055.774 | 0 |  | 51.8824
6.4 | Повышение эффективности функционирования Управления за счет развития и совершенствования предоставления мер социальной поддержки | 25990.3 |  | 25990.3 |  |  | 12537.93 |  | 12537.93 |  |  | 48.2408 | 12136.469 |  | 12136.469 |  |  | 46.6961
1 | Организация работы органов управления социальной защиты населения | 19129.7 |  | 19129.7 |  |  | 9858.018 |  | 9858.018 |  |  | 51.5325 | 9215.136 |  | 9215.136 |  |  | 48.1719
2 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 3215.1 |  | 3215.1 |  |  | 1260.454 |  | 1260.454 |  |  | 39.2042 | 1469.864 |  | 1469.864 |  |  | 45.7175
3 | Обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 3645.5 |  | 3645.5 |  |  | 1419.458 |  | 1419.458 |  |  | 38.9373 | 1451.469 |  | 1451.469 |  |  | 39.8154
7. | "Обеспечение жильем граждан, переезжающих из закрытого административно - территориального образования г. Озерск Челябинской области на новое место жительства" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (УИО) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1. | Приобретение жилых помещений за пределами ЗАТО Озерск | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7. | «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 1975.3 | 0 | 1975.3 |  |  | 1556.981 | 0 | 1556.981 |  |  | 78.8225 | 1556.981 | 0 | 1556.981 |  |  | 78.8225
1. | Приобретение жилых помещений в соответствии с требованиями действующего законодательства для обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области | 1975.3 |  | 1975.3 |  |  | 1556.981 |  | 1556.981 |  |  | 78.8225 | 1556.981 |  | 1556.981 |  |  | 78.8225
8. | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 9722.1 |  |  | 9722.1 |  | 4422.58 |  |  | 4422.58 |  | 45.49 | 4063.791 |  |  | 4063.791 |  | 41.7995
8.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления архитектуры и градосторительства | 9327.6 |  |  | 9327.6 |  | 4221.736 |  |  | 4221.736 |  | 45.2607 | 3886.87 |  |  | 3886.87 |  | 41.6706
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 9323.5 |  |  | 9323.5 |  | 4218.636 |  |  | 4218.636 |  | 45.2473 | 3883.77 |  |  | 3883.77 |  | 41.6557
2 | Оплата за обучение на курсах повышения квалификации и командировочных расходов в соответствии с действующим законодательством | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 75.6098 | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 75.6098
8.2 | Задача 2: Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства, посредством поддержания служебных потребностей его работников | 394.5 |  |  | 394.5 |  | 200.844 |  |  | 200.844 |  | 50.911 | 176.921 |  |  | 176.921 |  | 44.8469
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 71.8 |  |  | 71.8 |  | 30.661 |  |  | 30.661 |  | 42.7033 | 26.994 |  |  | 26.994 |  | 37.5961
2 | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 274.3 |  |  | 274.3 |  | 142.421 |  |  | 142.421 |  | 51.9216 | 123.353 |  |  | 123.353 |  | 44.9701
3 | Оплата услуг в области информационных технологий | 48.4 |  |  | 48.4 |  | 27.762 |  |  | 27.762 |  | 57.3595 | 26.574 |  |  | 26.574 |  | 54.905
9 | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 9531.395 |  |  | 9531.395 |  | 4720.456 |  |  | 4720.456 |  | 49.5253 | 4701.655 |  |  | 4701.655 |  | 49.3281
9.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления ЖКХ | 9004.045 |  |  | 9004.045 |  | 4517.77 |  |  | 4517.77 |  | 50.1749 | 4517.77 |  |  | 4517.77 |  | 50.1749
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 9004.045 |  |  | 9004.045 |  | 4517.77 |  |  | 4517.77 |  | 50.1749 | 4517.77 |  |  | 4517.77 |  | 50.1749
2 | Оплата за обучение на курсах повышения квалификации и командировочных расходов в соответствии с действующим законодательством | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | Задача 2: обеспечение деятельности Управления ЖКХ, посредством поддержания служебных потребностей его работников | 527.35 |  |  | 527.35 |  | 202.686 |  |  | 202.686 |  | 38.4348 | 183.885 |  |  | 183.885 |  | 34.8696
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 100 |  |  | 100 |  | 41.976 |  |  | 41.976 |  | 41.976 | 40.677 |  |  | 40.677 |  | 40.677
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 100.62 |  |  | 100.62 |  | 41.295 |  |  | 41.295 |  | 41.0405 | 41.295 |  |  | 41.295 |  | 41.0405
3 | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 283.533 |  |  | 283.533 |  | 109.734 |  |  | 109.734 |  | 38.7024 | 92.232 |  |  | 92.232 |  | 32.5295
4 | Оплата услуг в области информационных технологий | 43.197 |  |  | 43.197 |  | 9.681 |  |  | 9.681 |  | 22.4113 | 9.681 |  |  | 9.681 |  | 22.4113
10 | "Совершенствование бюджетной и налоговой политики администрации Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 23434.032 |  |  | 23434.032 |  | 10357.502 |  |  | 10357.502 |  | 44.1985 | 9435.211 |  |  | 9435.211 |  | 40.2629 | #DIV/0! | 40.2629
10.1 | Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа | 2102.055 |  |  | 2102.055 |  | 993.554 |  |  | 993.554 |  | 47.2658 | 993.554 |  |  | 993.554 |  | 47.2658
1 | Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства
2 | Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам
3 | Повышение обоснованности налоговых ставок по местным налогам
4 | Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа
5 | Мониторинг эффективности доходов от использования и продажи муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальной собственностью
6 | Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерального налогового и бюджетного законодательства
10.2 | Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов | 2102.055 |  |  | 2102.055 |  | 993.554 |  |  | 993.554 |  | 47.2658 | 993.554 |  |  | 993.554 |  | 47.2658
1 | Формирование проекта бюджета округа на очередной финансовый год в соответствии с реестром расходных обязательств Озерского городского округа
2 | Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа
3 | Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами Озерского городского округа
4 | Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлечению дополнительных феде-ральных и областных межбюджетных трансфертов
5 | Подготовка предложений по сокращению расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры
6 | Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период
7 | Подготовка предложений по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансовый год в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа
8 | Реализация мер по внедрению планирования бюджетных ассигнований на исполнение действую-щих и принимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использования бюджетных ассигнований главных распорядителями средств бюджета
9 | Усиление контроля и проведение анализа результативности использования средств бюджета Озерского городского округа
10 | Планирование расходов бюджета округа в рамках государственных программ РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муниципальных программ
11 | Планирование расходов бюджета округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, с учетом требований к качеству муници-пальных услуг, оценки потребности в муниципальных услугах и оценки стоимости муниципальных услуг
10.3 | Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки | 12126.912 |  |  | 12126.912 |  | 5504.762 |  |  | 5504.762 |  | 45.3929 | 4592.371 |  |  | 4592.371 |  | 37.8693
1 | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований
2 | Ведение муниципальной долговой книги Озерского городского округа
3 | Использование методов активного управления долговыми обязательствами, призванных минимизировать стоимость обслуживания и сопряженные с ними риски
10.4 | Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа | 2102.055 |  |  | 2102.055 |  | 993.553 |  | 0 | 993.553 |  | 47.2658 | 993.553 |  |  | 993.553
1 | Подготовка проекта постановления администрации Озерского городского округа о мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
2 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета округа в сроки, установленные Регламентом
3 | Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета округа в течение года
4 | Ведение Сводного реестра (перечня) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муниципальных бюджетных учреждениях
5 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях
6 | Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей субсидий на соответствие требованиям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа
10.5 | Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа | 2102.055 |  |  | 2102.055 |  | 993.553 |  |  | 993.553 |  | 47.2658 | 993.553 |  |  | 993.553 |  | 47.2658
1 | Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов РФ
2 | Своевременная и качественная подготовка проек-тов постановлений администрации Озерского го-родского округа об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года, а также проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год
3 | Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей
10.6 | Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа
1 | Участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета
2 | Размещение информации на официальном сайте городского округа
3 | Распространение в СМИ информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики
10.7 | Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа | 2344.148 |  |  | 2344.148 |  | 738.842 |  |  | 738.842 |  | 31.5186 | 728.942 |  |  | 728.942 |  | 31.0962
1 | Модернизация и сертификация локальной вычислительной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи
2 | Администрирование, сопровождение, актуализация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматиза-ция бухгалтерского учета, инфомационно-правовое обеспечение) в соответствии с законодательством
3 | Обеспечение работоспособности офисного оборудования Управления, его обновление
10.8 | Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа | 554.752 |  |  | 554.752 |  | 139.684 |  |  | 139.684 |  | 25.1795 | 139.684 |  |  | 139.684 |  | 25.1795
1 | Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполне-ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с реализацией 94-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов
2 | Планирование работы по закупкам (формирование годового плана)
3 | Ведение реестра муниципальных контрактов (договоров)
4 | Обеспечение деятельности Управления посредством поддержания установленных законодательством потребностей его персонала
5 | Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих
11. | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 12388.987 |  |  | 12388.987 |  | 5230.045 |  |  | 5230.045 |  | 42.2153 | 5046.154 |  |  | 5046.154 |  | 40.731
11.1 | Задача 1: Обеспечение деятельности УКСиБ посредством поддержания служебных потребностей его работников | 10292.217 |  |  | 10292.217 |  | 4258.481 |  |  | 4258.481 |  | 41.3757 | 4251.09 |  |  | 4251.09 |  | 41.3039
1 | Осуществление выплаты заработной платы работникам в соответствии с действующим законодательством | 9515.43 |  |  | 9515.43 |  | 3967.878 |  |  | 3967.878 |  | 41.6994 | 3917.773 |  |  | 3917.773 |  | 41.1728
2 | Обеспечение деятельности работников услугами связи | 343.771 |  |  | 343.771 |  | 94.686 |  |  | 94.686 |  | 27.5433 | 82.66 |  |  | 82.66 |  | 24.0451
3 | Обеспечение деятельности работников услугами транспорта | 414.165 |  |  | 414.165 |  | 195.917 |  |  | 195.917 |  | 47.3041 | 250.657 |  |  | 250.657 |  | 60.521
4 | Обесппечение требований охраны труда для осуществления деятельности | 18.851 |  |  | 18.851 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.2 | Организация содержания имущества УКСиБ | 1210.829 |  |  | 1210.829 |  | 527.123 |  |  | 527.123 |  | 43.5341 | 413.233 |  |  | 413.233 |  | 34.1281
1 | Оплата коммунальных услуг, поставляемых административное здание УКСиБ, расположенное по адресу: ул. Индустриальная, 3 | 346.9 |  |  | 346.9 |  | 171.233 |  |  | 171.233 |  | 49.3609 | 176.185 |  |  | 176.185 |  | 50.7884
2 | Оплата арендной платы за землю, расположенную под административным зданием по адресу: ул. Индустриальная, 3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием имущества | 863.929 |  |  | 863.929 |  | 355.89 |  |  | 355.89 |  | 41.1944 | 237.048 |  |  | 237.048 |  | 27.4384
11.3 | Материально-техническое обеспечение работников УКСиБ | 885.941 |  |  | 885.941 |  | 444.441 |  |  | 444.441 |  | 50.166 | 381.831 |  |  | 381.831 |  | 43.0989
1 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций | 366.712 |  |  | 366.712 |  | 159.482 |  |  | 159.482 |  | 43.4897 | 139.468 |  |  | 139.468 |  | 38.032
2 | Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение) | 519.229 |  |  | 519.229 |  | 284.959 |  |  | 284.959 |  | 54.8812 | 242.363 |  |  | 242.363 |  | 46.6775
12 | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 6347.82 |  |  | 6347.82 |  | 2959.754 |  |  | 2959.754 |  | 46.6263 | 2684.567 |  |  | 2684.567 |  | 42.2912
12.1 | Задача 1: Обеспечение деятельности Управления по делам ГО и ЧС посредством поддержания служебных потребностей его работников | 5768.78 |  |  | 5768.78 |  | 2719.796 |  |  | 2719.796 |  | 47.1468 | 2437.751 |  |  | 2437.751 |  | 42.2577
1 | Осуществление выплаты заработной платы работникам в соответствии с действующим законодательством | 4143.8 |  |  | 4143.8 |  | 2006.339 |  |  | 2006.339 |  | 48.4179 | 1766.263 |  |  | 1766.263 |  | 42.6242
2 | Обеспечение деятельности работников услугами связи | 1345.63 |  |  | 1345.63 |  | 582.926 |  |  | 582.926 |  | 43.3199 | 560.372 |  |  | 560.372 |  | 41.6438
3 | Обеспечение деятельности работников услугами транспорта | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Обеспечение работников справочно-правовыми системами, подпиской на периодические издания, сопровождение программных продуктов, используемых в процессе деятельности | 277.35 |  |  | 277.35 |  | 130.531 |  |  | 130.531 |  | 47.0636 | 111.116 |  |  | 111.116 |  | 40.0635
12.2 | Организация содержания имущества Управления по делам ГО и ЧС | 476.04 |  |  | 476.04 |  | 218.281 |  |  | 218.281 |  | 45.8535 | 223.099 |  |  | 223.099 |  | 46.8656
1 | Обеспечение содержания служебных помещений Управления по делам ГО и ЧС в соответствии с санитарными нормами | 476.04 |  |  | 476.04 |  | 218.281 |  |  | 218.281 |  | 45.8535 | 223.099 |  |  | 223.099 |  | 46.8656
12.3 | Материально-техническое обеспечение работников Управления по делам ГО и ЧС | 103 |  |  | 103 |  | 21.677 |  |  | 21.677 |  | 21.0456 | 23.717 |  |  | 23.717 |  | 23.0262
1 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций | 103 |  |  | 103 |  | 21.677 |  |  | 21.677 |  | 21.0456 | 23.717 |  |  | 23.717 |  | 23.0262
13. | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 4679.28 |  |  | 4679.28 |  | 2303.132 |  |  | 2303.132 |  | 49.2198 | 2303.132 |  |  | 2303.132 |  | 49.2198
13.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления культуры | 4433.28 |  |  | 4433.28 |  | 2213.621 |  |  | 2213.621 |  | 49.9319 | 2213.621 |  |  | 2213.621 |  | 49.9319
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 4380.713 |  |  | 4380.713 |  | 2190.349 |  |  | 2190.349 |  | 49.9998 | 2190.349 |  |  | 2190.349 |  | 49.9998
2 | Оплата за обучение на семинарах и командировочных расходов в соответствии с действующим законодательством | 52.567 |  |  | 52.567 |  | 23.272 |  |  | 23.272 |  | 44.2711 | 23.272 |  |  | 23.272 |  | 44.2711
13.2 | Задача 2: Обеспечение деятельности Управления культуры посредством поддержания служебных потребностей его работников | 246 |  |  | 246 |  | 89.511 |  |  | 89.511 |  | 36.3866 | 89.511 |  |  | 89.511 |  | 36.3866
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 33.9 |  |  | 33.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 49.9 |  |  | 49.9 |  | 39.465 |  |  | 39.465 |  | 79.0882 | 39.465 |  |  | 39.465 |  | 79.0882
3 | Оплата услуг в области информационных технологий | 162.2 |  |  | 162.2 |  | 50.046 |  |  | 50.046 |  | 30.8545 | 50.046 |  |  | 50.046 |  | 30.8545
14 | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 18185.1 |  |  | 18185.1 |  | 9252.488 |  |  | 9252.488 |  | 50.8795 | 9252.488 |  |  | 9252.488 |  | 50.8795
14.1 | Задача 1: Сохранение кадрового потенциала Управления образования | 15968.997 |  |  | 15968.997 |  | 8256.208 |  |  | 8256.208 |  | 51.7015 | 8256.208 |  |  | 8256.208 |  | 51.7015
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 15968.997 |  |  | 15968.997 |  | 8256.208 |  |  | 8256.208 |  | 51.7015 | 8256.208 |  |  | 8256.208 |  | 51.7015
14.2 | Задача 2: Обеспечение текущей деятельности Управления образования | 2216.103 |  |  | 2216.103 |  | 996.28 |  |  | 996.28 |  | 44.9564 | 996.28 |  |  | 996.28 |  | 44.9564
1 | Оплата товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения текущей деятельности в соответствии с установленными нормами | 1881.326 |  |  | 1881.326 |  | 912.685 |  |  | 912.685 |  | 48.5129 | 912.685 |  |  | 912.685 |  | 48.5129
2 | Уплата налогов, сборов и других платежей в соответствии с законодательством | 334.777 |  |  | 334.777 |  | 83.595 |  |  | 83.595 |  | 24.9704 | 83.595 |  |  | 83.595 |  | 24.9704
15. | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 2509.552 |  |  | 2509.552 |  | 1253.153 |  |  | 1253.153 |  | 49.9353 | 1253.153 |  |  | 1253.153 |  | 49.9353
15.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления по ФК и С | 2414.44 |  |  | 2414.44 |  | 1223.653 |  |  | 1223.653 |  | 50.6806 | 1223.653 |  |  | 1223.653 |  | 50.6806
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 2414.44 |  |  | 2414.44 |  | 1223.653 |  |  | 1223.653 |  | 50.6806 | 1223.653 |  |  | 1223.653 |  | 50.6806
15.2 | Задача 2: Обеспечение деятельности Управления по ФК и С посредством поддержания служебных потребностей его работников | 95.112 |  |  | 95.112 |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  | 31.0161 | 29.5 |  |  | 29.5 |  | 31.0161
1 | Обеспечение деятельности работников услугами связи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 68.774 |  |  | 68.774 |  | 19.996 |  |  | 19.996 |  | 29.0749 | 19.996 |  |  | 19.996 |  | 29.0749
3 | Оплата услуг в области информационных технологий | 23.338 |  |  | 23.338 |  | 9.504 |  |  | 9.504 |  | 40.7233 | 9.504 |  |  | 9.504 |  | 40.7233
16 | "Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 19810.97 |  |  | 19810.97 |  | 8982.933 |  |  | 8982.933 |  | 45.3432 | 8270.792 |  |  | 8270.792 |  | 41.7485
16.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления имущественных отношений | 16759.98 |  |  | 16759.98 |  | 7625.549 |  |  | 7625.549 |  | 45.4986 | 7045.46 |  |  | 7045.46 |  | 42.0374
1 | Оплата труда работников с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 16664.75 |  |  | 16664.75 |  | 7606.429 |  |  | 7606.429 |  | 45.6438 | 7026.34 |  |  | 7026.34 |  | 42.1629
2 | Оплата за обучение на курсах повышения квалификации и командировочных расходов в соответствии с действующим законодательством | 95.23 |  |  | 95.23 |  | 19.12 |  |  | 19.12 |  | 20.0777 | 19.12 |  |  | 19.12 |  | 20.0777
16.2 | Задача 2: Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений посредством поддержания служебных потребностей его работников | 3050.99 |  |  | 3050.99 |  | 1357.384 |  |  | 1357.384 |  | 44.49 | 1225.332 |  |  | 1225.332 |  | 40.1618
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 1992.75 |  |  | 1992.75 |  | 948.355 |  |  | 948.355 |  | 47.5903 | 856.714 |  |  | 856.714 |  | 42.9915
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 93.29 |  |  | 93.29 |  | 39.902 |  |  | 39.902 |  | 42.772 | 36.865 |  |  | 36.865 |  | 39.5166
3 | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 519.9 |  |  | 519.9 |  | 147.341 |  |  | 147.341 |  | 28.3403 | 150.313 |  |  | 150.313 |  | 28.9119
4 | Оплата услуг в области информационных технологий | 445.05 |  |  | 445.05 |  | 221.786 |  |  | 221.786 |  | 49.834 | 181.44 |  |  | 181.44 |  | 40.7685
17 | «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 14375.462 |  |  | 14375.462 |  | 7171.631 |  |  | 7171.631 |  | 49.888 | 6262.694 |  |  | 6262.694 |  | 43.5652
17.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала МФЦ | 12156.604 |  |  | 12156.604 |  | 5896.281 |  |  | 5896.281 |  | 48.5027 | 5072.853 |  |  | 5072.853 |  | 41.7292
1 | Осуществление выплаты заработной платы и прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 12156.604 |  |  | 12156.604 |  | 5896.281 |  |  | 5896.281 |  | 48.5027 | 5072.853 |  |  | 5072.853 |  | 41.7292
17.2 | Задача 2: Организация представления государственных и муниципальных услуг Заявителям и обеспечение комфортных условий для их получения в соответствии с действующим законодательством и в интересах граждан, общества и государства | 2218.858 |  |  | 2218.858 |  | 1275.35 |  |  | 1275.35 |  | 57.4778 | 1189.841 |  |  | 1189.841 |  | 53.624
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МФЦ | 1789.47 |  |  | 1789.47 |  | 1033.76 |  |  | 1033.76 |  | 57.7691 | 984.483 |  |  | 984.483 |  | 55.0153
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества МФЦ | 28.27 |  |  | 28.27 |  | 15.911 |  |  | 15.911 |  | 56.2823 | 13.139 |  |  | 13.139 |  | 46.4768
3 | Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ | 108.085 |  |  | 108.085 |  | 54.277 |  |  | 54.277 |  | 50.217 | 46.151 |  |  | 46.151 |  | 42.6988
4 | Оплата услуг в области информационно-коммуникационных технологий | 293.033 |  |  | 293.033 |  | 171.402 |  |  | 171.402 |  | 58.4924 | 146.068 |  |  | 146.068 |  | 49.8469
18 | «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр–бизнес-инкубатор» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 1956.67 |  |  | 1956.67 |  | 894.194 |  |  | 894.194 |  | 45.6998 | 894.194 |  |  | 894.194 |  | 45.6998
18.1 | Задача 1:Сохранение кадрового потенциала МБУ ОГО «ОИЦ-БИ» | 1267.301 |  |  | 1267.301 |  | 588.504 |  |  | 588.504 |  | 46.4376 | 588.504 |  |  | 588.504 |  | 46.4376
1 | Осуществление выплаты заработной платы и прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 1267.301 |  |  | 1267.301 |  | 588.504 |  |  | 588.504 |  | 46.4376 | 588.504 |  |  | 588.504 |  | 46.4376
18.2 | Задача 2: Организация предоставления муниципальных услуг и обеспечение комфортных условий для их получения в соответствии с действующим законодательством и в интересах граждан, общества и государства | 689.369 |  |  | 689.369 |  | 305.69 |  |  | 305.69 |  | 44.3435 | 305.69 |  |  | 305.69 |  | 44.3435
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ» | 631.328 |  |  | 631.328 |  | 291.456 |  |  | 291.456 |  | 46.1655 | 291.456 |  |  | 291.456 |  | 46.1655
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ» | 0.147 |  |  | 0.147 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Оплата услуг в области информационно-коммуникационных технологий | 57.894 |  |  | 57.894 |  | 14.234 |  |  | 14.234 |  | 24.5863 | 14.234 |  |  | 14.234 |  | 24.5863
19. | «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 5283.963 |  |  | 5283.963 |  | 2403.214 |  |  | 2403.214 |  | 45.4813 | 1872.486 |  |  | 1872.486 |  | 35.4372
19.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «Лесничество» | 4273.493 |  |  | 4273.493 |  | 1860.216 |  |  | 1860.216 |  | 43.5292 | 1629.279 |  |  | 1629.279 |  | 38.1252
1 | Осуществление выплаты заработной платы, пособий и прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 4273.493 |  |  | 4273.493 |  | 1860.216 |  |  | 1860.216 |  | 43.5292 | 1629.279 |  |  | 1629.279 |  | 38.1252
19.2 | Задача 2: Организация обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в соответствии с действующим законодательством и в интересах граждан, общества и государства | 1010.47 |  |  | 1010.47 |  | 542.998 |  |  | 542.998 |  | 53.7372 | 243.207 |  |  | 243.207 |  | 24.0687
1 | Оплата работ, услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 242.192 |  |  | 242.192 |  | 68.194 |  |  | 68.194 |  | 28.157 | 70.975 |  |  | 70.975 |  | 29.3053
2 | Оплата работ, услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 176.229 |  |  | 176.229 |  | 75.472 |  |  | 75.472 |  | 42.8261 | 61.621 |  |  | 61.621 |  | 34.9664
3 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Лесничество» | 214.71 |  |  | 214.71 |  | 95.335 |  |  | 95.335 |  | 44.4018 | 61.678 |  |  | 61.678 |  | 28.7262
4 | Оплата услуг в области информационно - коммуникационных технологий | 119.579 |  |  | 119.579 |  | 56.158 |  |  | 56.158 |  | 46.9631 | 48.933 |  |  | 48.933 |  | 40.9211
5 | Наземная охрана лесов | 12.616 |  |  | 12.616 |  | 8.102 |  |  | 8.102 |  | 64.22 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Противопожарное обустройство лесов | 245.144 |  |  | 245.144 |  | 239.737 |  |  | 239.737 |  | 97.7944 | 0 |  |  | 0 |  | 0
20. | «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 11978.671 |  |  | 11978.671 |  | 4954.36 |  |  | 4954.36 |  | 41.3598 | 4485.97 |  |  | 4485.97 |  | 37.4496
20.1 | Задача 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала МУ «Соцсфера» | 5953.658 |  |  | 5953.658 |  | 2568.8 |  |  | 2568.8 |  | 43.1466 | 2568.8 |  |  | 2568.8 |  | 43.1466
1 | Осуществление выплаты заработной платы, пособий и прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 5948.958 |  |  | 5948.958 |  | 2566.6 |  |  | 2566.6 |  | 43.1437 | 2566.6 |  |  | 2566.6 |  | 43.1437
2 | Оплата за обучение на семинарах и курсах повышения квалификации в соответствии с действующим законодательством | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 46.8085 | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 46.8085
20.2 | Задача 2: Организация содержания имущества и материально-техническое обеспечение МУ «Соцсфера» | 2748.656 |  |  | 2748.656 |  | 1422.272 |  |  | 1422.272 |  | 51.7443 | 953.882 |  |  | 953.882 |  | 34.7036
1 | Оплата коммунальных услуг, расходуемых на объекты недвижимости МУ «Соцсфера», расположенные в г.Озерске и п.Метлино | 656.1 |  |  | 656.1 |  | 352.8 |  |  | 352.8 |  | 53.7723 | 352.8 |  |  | 352.8 |  | 53.7723
2 | Обеспечение деятельности работников услугами связи | 12.6 |  |  | 12.6 |  | 4.75 |  |  | 4.75 |  | 37.6984 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 30.1587
3 | Обеспечение требований охраны труда для осуществления деятельности работников МУ «Соцсфера» | 35.699 |  |  | 35.699 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МУ «Соцсфера» | 1766.133 |  |  | 1766.133 |  | 951.499 |  |  | 951.499 |  | 53.8747 | 507.281 |  |  | 507.281 |  | 28.7227
5 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества МУ «Соцсфера» | 191.136 |  |  | 191.136 |  | 60.981 |  |  | 60.981 |  | 31.9045 | 42.759 |  |  | 42.759 |  | 22.371
6 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций | 26.988 |  |  | 26.988 |  | 22.242 |  |  | 22.242 |  | 82.4144 | 22.242 |  |  | 22.242 |  | 82.4144
7 | Оплата услуг в области информационных технологий | 60 |  |  | 60 |  | 30 |  |  | 30 |  | 50 | 25 |  |  | 25 |  | 41.6667
20.3 | Задача 3: Организация содержания муниципального специализированного жилищного фонда на территории Озерского городского округа, обеспечение технического обслуживания санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в муниципальном специализированном жилищном фонде, обеспечение его бесперебойной работы | 3276.357 |  |  | 3276.357 |  | 963.288 |  |  | 963.288 |  | 29.4012 | 963.288 |  |  | 963.288 |  | 29.4012
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием зданий общежитий, придомовых территорий и муниципальных жилых помещений, относящихся к специализированному жилищному фонду | 3276.357 |  |  | 3276.357 |  | 963.288 |  |  | 963.288 |  | 29.4012 | 963.288 |  |  | 963.288 |  | 29.4012
21 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 19482.946 |  |  | 19482.946 |  | 10249.207 |  |  | 10249.207 |  | 52.606 | 9009.365 |  |  | 9009.365 |  | 46.2423
21.1 | Задача 1: Обеспечение деятельности МКУ "УКС" посредством поддержания служебных потребностей его работников | 15642.803 |  |  | 15642.803 |  | 7746.739 |  |  | 7746.739 |  | 49.5227 | 6671.292 |  |  | 6671.292 |  | 42.6477
1 | Осуществление выплаты заработной платы работникам в соответствии с действующим законодательством | 14921.748 |  |  | 14921.748 |  | 7264.845 |  |  | 7264.845 |  | 48.6863 | 6267.737 |  |  | 6267.737 |  | 42.004
2 | Обеспечение деятельности работников услугами связи | 241.714 |  |  | 241.714 |  | 117.094 |  |  | 117.094 |  | 48.4432 | 101.123 |  |  | 101.123 |  | 41.8358
3 | Обеспечение деятельности работников услугами транспорта | 479.341 |  |  | 479.341 |  | 364.8 |  |  | 364.8 |  | 76.1045 | 302.432 |  |  | 302.432 |  | 63.0933
21.2 | Задача 2: Организация содержания имущества МКУ "УКС" | 3293.733 |  |  | 3293.733 |  | 2084.461 |  |  | 2084.461 |  | 63.2857 | 1996.906 |  |  | 1996.906 |  | 60.6274
1 | Оплата коммунальных услуг, расходуемых на объекты недвижимости МКУ "УКС", расположенные по адресу: ул. Кыштымская 46, 46а, 50, 52, 54, Октябрьская 47, 45, 51, 51а, 53. | 2581.4 |  |  | 2581.4 |  | 1641.266 |  |  | 1641.266 |  | 63.5805 | 1643.79 |  |  | 1643.79 |  | 63.6782
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием имущества МКУ "УКС" | 712.333 |  |  | 712.333 |  | 443.195 |  |  | 443.195 |  | 62.2174 | 353.116 |  |  | 353.116 |  | 49.5718
21.3 | Задача 3: Материально-техническое обеспечение работников МКУ "УКС" | 546.41 |  |  | 546.41 |  | 418.007 |  |  | 418.007 |  | 76.5006 | 341.167 |  |  | 341.167 |  | 62.4379
1 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций | 142.608 |  |  | 142.608 |  | 189.478 |  |  | 189.478 |  | 132.8663 | 149.367 |  |  | 149.367 |  | 104.7396
2 | Оплата услуг в области информационных технологий | 403.802 |  |  | 403.802 |  | 228.529 |  |  | 228.529 |  | 56.5943 | 191.8 |  |  | 191.8 |  | 47.4985
22. | «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 4223.95 |  | 119.8 | 4104.15 |  | 2124.373 |  | 46.969 | 2077.404 |  | 50.2935 | 1832.351 |  | 46.969 | 1785.382 |  | 43.38
22.1 | Задача 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального архива | 2771.434 |  |  | 2771.434 |  | 1315.018 |  |  | 1315.018 |  | 47.449 | 1160.903 |  |  | 1160.903 |  | 41.8882
1 | Осуществление выплаты заработной платы, пособий и прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 2771.434 |  |  | 2771.434 |  | 1315.018 |  |  | 1315.018 |  | 47.449 | 1160.903 |  |  | 1160.903 |  | 41.8882
22.2 | Задача 2. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, в соответствии с действующим законодательством и в интересах граждан, общества и государства | 1452.516 |  | 119.8 | 1332.716 |  | 809.355 |  | 46.969 | 762.386 |  | 55.7209 | 671.448 |  | 46.969 | 624.479 |  | 46.2265
1 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества | 1181.295 |  | 60 | 1121.295 |  | 662.445 |  | 21.969 | 640.476 |  | 56.0779 | 535.855 |  | 21.969 | 513.886 |  | 45.3617
2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества | 31.62 |  |  | 31.62 |  | 13.806 |  |  | 13.806 |  | 43.6622 | 13.131 |  |  | 13.131 |  | 41.5275
3 | Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального архива | 151.881 |  | 59.8 | 92.081 |  | 65 |  | 25 | 40 |  | 42.7967 | 65 |  | 25 | 40 |  | 42.7967
4 | Оплата услуг в области информационных технологий | 87.72 |  |  | 87.72 |  | 68.104 |  |  | 68.104 |  | 77.6379 | 57.462 |  |  | 57.462 |  | 65.5062
23. | "Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью " на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 | 1364.216 |  |  | 1364.216 |  | 608.324 |  |  | 608.324 |  | 44.5915 | 624.324 |  |  | 624.324 |  | 45.7643
1 | Задача 1: Организация проведения работ по технической инвентаризации, обследованию объектов муниципальной собственности в целях осуществления государственного кадастрового учета; формирование оценочной стоимости объектов муниципальной собственности | 221.055 |  |  | 221.055 |  | 28.508 |  |  | 28.508 |  | 12.8963 | 28.508 |  |  | 28.508 |  | 12.8963
2 | Задача 2: Огранизация проведения работ по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежащего содержания объектов муниципальной собственности, в том числе осуществление мероприятий по приобретению материалов для технического оснащения объектов муниципальной собственности | 1029.173 |  |  | 1029.173 |  | 520.828 |  |  | 520.828 |  | 50.6065 | 536.828 |  |  | 536.828 |  | 52.1611
3 | Задача 3:Организация проведения мероприятий по определению цены подлежащего приватизации муниципального имущества | 113.988 |  |  | 113.988 |  | 58.988 |  |  | 58.988 |  | 51.7493 | 58.988 |  |  | 58.988 |  | 51.7493
| ИТОГО | 2771265.224 | 184214.5 | 1377111.93 | 1209938.794 | 0 | 1354167.562 | 85363.574 | 699703.719 | 569100.269 | 0 | 48.8646 | 1335943.792 | 85408.541 | 699324.716 | 551210.535 | 0 | 48.207
Начальник Управления экономики | [10 empty] | А.С. Алексеев |  | А.И. Жмайло
Согласовано:
Начальник Управления по финансам | [10 empty] | Е.Б. Соловьева |  | Е.Б. Соловьева
[13 empty] | -18223.77 | 44.967 | -379.003 | -17889.734 | 0